## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación para que los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 articulo indexado que emanan del proyecto financiado por el TecNM presentado por 4 alumnos y 2 maestros de ingenieria industrial y un docente de ingenieria ambiental.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
se revisa el proyecto del residente | [5 empty] | 2022-09-05
se realiza avance en los diseños de los prototipos | [5 empty] | 2022-09-28
se empieza a realizar redaccion y elaborar el nombre del articulo | [5 empty] | 2022-10-30
buscar la revista donde se pretende publicar | [5 empty] | 2022-10-30
enviar el articulo a revision por la revista seleccionada | [5 empty] | 2022-11-15
respuesta de la aceptacion y publicacion del articulo indexado. | [5 empty] | 2022-12-30
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Ingenieria Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 articulo indexado que emanan del proyecto financiado por el TecNM presentado por 4 alumnos y 2 maestros de ingenieria industrial y un docente de ingenieria ambiental.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
se revisa el proyecto del residente |  | 2022-09-05 |  | hoja de presentacion del anteproyecto de residencia. |  | 33%
se empieza a realizar redaccion y elaborar el nombre del articulo |  | 2022-09-28 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
buscar la revista donde se pretende publicar |  | 2022-10-30 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
enviar el articulo a revision por la revista seleccionada |  | 2022-10-30 |  | correo electronico enviado por revista o editorial |  | 33%
respuesta de la aceptacion y publicacion del articulo indexado. |  | 2022-12-30 |  | correo electronico enviado por revista o editorial |  | 33%
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE DE INVESTIGACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación para que los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 articulo indexado que emanan del proyecto financiado por el TecNM presentado por 4 alumnos y 2 maestros de ingenieria industrial y un docente de ingenieria ambiental.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
se revisa el proyecto del residente |  | 2022-10-25 |  | Tema redactado |  | 100%
se empieza a realizar redaccion y elaborar el nombre del articulo |  | 2022-10-25 |  | redaccion de toda la estructura |  | 100%
buscar la revista donde se pretende publicar |  | 2022-10-30 |  | Pagina web o link |  | 100%
enviar el articulo a revision por la revista seleccionada |  | 2022-11-03 |  | correo electronico |  | 100%
respuesta de la aceptacion y publicacion del articulo indexado. |  | 2022-11-04 |  | correo electronico |  | 100%
Envio de certificados de aceptación y publicacion de articulos indexados |  | 2022-11-07 |  | Certificado |  | 100%
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la investigación para que los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 articulo indexado que emanan del proyecto financiado por el TecNM presentado por 4 alumnos y 2 maestros de ingenieria industrial y un docente de ingenieria ambiental.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
se revisa el proyecto del residente
se empieza a realizar redaccion y elaborar el nombre del articulo
buscar la revista donde se pretende publicar
enviar el articulo a revision por la revista seleccionada
respuesta de la aceptacion y publicacion del articulo indexado.
Observaciones
|  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)