## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
hay 6 tesis programasa para el semestre SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades | [5 empty] | 2022-09-20
Verificar la construccion de objetivos, justificación, marco teorico | [5 empty] | 2022-09-20
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo | [5 empty] | 2022-10-01
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis | [5 empty] | 2022-10-12
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar | [5 empty] | 2022-11-03
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente | [5 empty] | 2022-11-03
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional | [5 empty] | 2022-11-11
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. | [5 empty] | 2022-11-18
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis | [5 empty] | 2022-11-24
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Ingenieria Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del tesista para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
tesis en revisión final para titulación en octubre y noviembre2022.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades |  | 2022-09-20 |  | Correo de alumno |  | 33%
Verificar la construccion de objetivos, justificación, marco teorico |  | 2022-09-20 |  | Correo de alumno |  | 33%
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo |  | 2022-10-01 |  | Trabajo enviado por correo |  | 60%
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis |  | 2022-10-12 |  | Trabajo enviado por correo |  | 60%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 2022-11-03 |  | Fotografias donde estamos en revision.
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente |  | 2022-11-03 |  | correos institucional del alumno
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional |  | 2022-11-11 |  | correos institucional del alumno |  |  | º
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. |  | 2022-11-18 |  | correos institucional del alumno
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis |  | 2022-11-24 |  | revision y fotos en trabajo
Observaciones
Entregando en tiempo
MIA. PEDRO JÁCOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | REPORTE TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
hay 6 tesis programasa para el semestre SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades |  | 2022-10-01 |  | Correo de alumno |  | 100%
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo |  | 2022-10-03 |  | Correo de alumno |  | 100%
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis |  | 2022-10-10 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 2022-10-27 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente |  | 2022-11-03 |  | Fotografias donde estamos en revision. |  | 100%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional |  | 2022-11-03 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. |  | 2022-11-11 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA. PEDRO JACOME ONOFRE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
hay 6 tesis programasa para el semestre SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al tesista, en como estructurar sus actividades |  | 2022-12-15 |  | Correo de alumno |  | 100%
Enviar correciones y reportar al alumno para que corrija su trabajo |  | 2022-12-16 |  | Correo de alumno |  | 100%
En el segundo analisis verificar el desarrollo y avance de la tesis |  | 2022-12-17 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 2022-12-22 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
verificar la terminacion de correcciones y liberar el capitulo correspondiente |  | 2022-12-23 |  | Fotografias donde estamos en revision. |  | 100%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su tesis profesional |  | 2023-01-04 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
validar el trabajo, para que envie a los siguientes sinodales para otra revisión. |  | 2023-01-05 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles, y liberar para que el alumno pueda imprimir su tesis |  | 2023-01-06 |  | Uso de Mendeley Editor |  | 100%
Observaciones
MIA. PEDRO JACOME ONOFRE |  | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  |  | MCS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Industrial |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)