## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO.
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM “Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de los Tuxtlas, mediante bioindicadores e índices hidromorfológicos”
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Proyecto financiado por el TecNM
Asistencia a reuniones con el equipo de docentes participantes y estudiantes. | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Revisión bibliográfica y documental sobre el tema | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre. | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Participar en la elaboración de productos del Informe. | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Cotizar equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Participar en la elaboración de productos del Informe. | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Elaboración y entrega del Primer Reporte del Proyecto ante el TecNM | [5 empty] | 2022-08-31
Elaboración y entrega del segundo Reporte ante el TecNM | [5 empty] | 2022-11-15
Elaboración y entrega del Tercer Reporte ante el TecNM | [5 empty] | 2022-12-16
Otras actividades de Investigación
Muestreo en campo | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Procesamiento de muestras | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Preparación de equipos y materiales | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Participación en la Elaboración de publicaciones | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
5/09/22-09/01/2023
Observaciones
*Proyecto financiado por el TecNM: "Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de Los Tuxtlas mediante bioindicadores e indices hidromorfológicos". Colaboradores: MIAT. Erasto del Angel Perez, MCIBQ. Soledad Esther Maldonado Bravo, MCIA Carlos Manuel Montoya NAfarrate, MCIA Jessica A. Reyes Larios
M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO.
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM “Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de los Tuxtlas, mediante bioindicadores e índices hidromorfológicos”
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyecto financiado por el TecNM
Asistencia a reuniones con el equipo de docentes participantes y estudiantes. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografías |  | 33%
Revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Bibliografía consultada. |  | 33%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | . |  | 0%
Cotizar equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Cotizaciones |  | 33%
Elaboración y entrega del Primer Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 2022-08-31 |  | Documento electrónico |  | 33%
Observaciones
Debido a las lluvias hay una actividad que en el presente reporte se encuentra con 0 % de avance.
M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO. |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO.
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM “Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de los Tuxtlas, mediante bioindicadores e índices hidromorfológicos”
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyecto financiado por el TecNM
Asistencia a reuniones con el equipo de docentes participantes y estudiantes. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografías |  | 66%
Revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Bibliografía consultada. |  | 66%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografías |  | 33%
Cotizar equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Cotizaciones |  | 66%
Elaboración y entrega del Segundo Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 2022-11-15 |  | Documento electrónico |  | 66%
Preparación de equipos y materiales |  | 05/09/22-09/01/2023 |  | Fotografías |  | 33%
Observaciones
M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO. |  | M.C.IA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería _Ambiental____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO.
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM “Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de los Tuxtlas, mediante bioindicadores e índices hidromorfológicos”
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C. SOLEDAD ESTHER MALDONADO BRAVO. |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)