## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. LAURA PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 documento de rutas de promoción establecidas, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Establecimientos de rutas, para la promoción del programa pifa | [5 empty] | 05/12/2022-06/01/2023
Observaciones
MII. LAURA PORRAS ARIAS |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. LAURA PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 documento de rutas de promoción establecidas, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Directorio Actualizado |  | 33%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Documento de Escuelas anexadas |  | 33%
Establecimientos de rutas, para la promoción del programa pifa |  | 05/12/2022-06/01/2023 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 0%
Observaciones
Los trabajos contemplados para tal fin, se llevan a cabo conforme lo planeado. Las evidencias se encuentran a resguardor del Coordinador del PIFA
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. LAURA PORRAS ARIAS |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. LAURA PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 documento de rutas de promoción establecidas, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Establecimientos de rutas, para la promoción del programa pifa |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Lista de cotejo |  | 66%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Diapositivas |  | 66%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 66%
0 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. LAURA PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. LAURA PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
1 Directorio de Escuelas participantes actualizado, 1 documento de rutas de promoción establecidas, 1 Propuesta de Nuevas escuelas concluida.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de datos de las instituciones educativas de nivel medio superior, que permiten el buen desarrollo del programa PIFA |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Analizar y proponer los nuevos bachilleratos a ser incluidos al programa PIFA de acuerdo a la demanda al ITSSAT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Establecimientos de rutas, para la promoción del programa pifa |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. LAURA PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)