## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: COLABORADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
LOGRAR ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE ALGÚN ORGANISMO ACREDITADOR
Meta
1 REVISIÓN DEL STATUS DE ACREDITACIÓN DEL PE DE INGENIERÍA AMBIENTAL COTEJANDO CONTRA INDICADORES EVALUABLES
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigar los diferentes organismos acreditadores de programas educativos factibles | [5 empty] | 05/09/2022- 06/01/2023
Revisar los indicadores que evaluan los organismos acreditadores seleccionados | [5 empty] | 05/09/2022- 06/01/2023
Analisis colegiado en academia de nuestros cumplimientos de indicadores y pendientes por trabajar | [5 empty] | 05/09/2022- 06/01/2023
Asistir al curso que imparten los organismos acreditadores para preparar la información correspondiente | [5 empty] | 05/09/2022- 06/01/2023
Observaciones
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: COLABORADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
LOGRAR ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE ALGÚN ORGANISMO ACREDITADOR
Meta
1 REVISIÓN DEL STATUS DE ACREDITACIÓN DEL PE DE INGENIERÍA AMBIENTAL COTEJANDO CONTRA INDICADORES EVALUABLES
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar los diferentes organismos acreditadores de programas educativos factibles |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Documental |  | 33%
Analisis colegiado en academia de nuestros cumplimientos de indicadores y pendientes por trabajar |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía |  | 33%
Asistir al curso que imparten los organismos acreditadores para preparar la información correspondiente |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía |  | 0%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: COLABORADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
LOGRAR ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE ALGÚN ORGANISMO ACREDITADOR
Meta
1 REVISIÓN DEL STATUS DE ACREDITACIÓN DEL PE DE INGENIERÍA AMBIENTAL COTEJANDO CONTRA INDICADORES EVALUABLES
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar los diferentes organismos acreditadores de programas educativos factibles |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 40%
Analisis colegiado en academia de nuestros cumplimientos de indicadores y pendientes por trabajar |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 40%
Asistir al curso que imparten los organismos acreditadores para preparar la información correspondiente |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 0%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
LOGRAR ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE ALGÚN ORGANISMO ACREDITADOR
Meta
1 REVISIÓN DEL STATUS DE ACREDITACIÓN DEL PE DE INGENIERÍA AMBIENTAL COTEJANDO CONTRA INDICADORES EVALUABLES
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar los diferentes organismos acreditadores de programas educativos factibles |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 40%
Analisis colegiado en academia de nuestros cumplimientos de indicadores y pendientes por trabajar |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 40%
Asistir al curso que imparten los organismos acreditadores para preparar la información correspondiente |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 0%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)