## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
|  |  |  | Periodo | SEPT 22 ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM relacionado al tema de Agua, suelos y cuencas hidrológicas
Meta
3 INFORMES PARCIALES 1 INFORME FINAL 1 REPORTE DE RESULTADOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Delimitación de cuencas hidrológicas, puntos de muestreo y Toma de muestras en campo | [5 empty] | 05/09/22-28/10/22
Análisis de laboratorio | [5 empty] | 05/09/22-28/10/22
Informe de resultados de proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Informe parcial del proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Informe final del proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Muestra de resultados de investigación | [5 empty] | 17-21 Octubre del 2022
Observaciones
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPT 22 ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM relacionado al tema de Agua, suelos y cuencas hidrológicas
Meta
3 INFORMES PARCIALES 1 INFORME FINAL 1 REPORTE DE RESULTADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Delimitación de cuencas hidrológicas, puntos de muestreo y Toma de muestras en campo |  | 05/09/22-28/10/22 |  | Fotos |  | 33%
Análisis de laboratorio |  | 05/09/22-28/10/22 |  | Fotos |  | 33%
Informe de resultados de proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Reporte parcial |  | 66%
Informe parcial del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Informe Parcial |  | 66%
Informe final del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Informe Final |  | 0%
Muestra de resultados de investigación |  | 17-21 Octubre del 2022
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPT 22 ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM relacionado al tema de Agua, suelos y cuencas hidrológicas
Meta
3 INFORMES PARCIALES 1 INFORME FINAL 1 REPORTE DE RESULTADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Delimitación de cuencas hidrológicas, puntos de muestreo y Toma de muestras en campo |  | 05/09/22-28/10/22 |  |  |  | 66%
Análisis de laboratorio |  | 05/09/22-28/10/22 |  |  |  | 66%
Informe de resultados de proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  |  |  | 80%
Informe parcial del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  |  |  | 80%
Informe final del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23
Muestra de resultados de investigación |  | 17-21 Octubre del 2022 |  | Programa de Semana estatal de ciencia y Tecnologia. Muestra de resultados |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPT 22 ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM relacionado al tema de Agua, suelos y cuencas hidrológicas
Meta
3 INFORMES PARCIALES 1 INFORME FINAL 1 REPORTE DE RESULTADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Delimitación de cuencas hidrológicas, puntos de muestreo y Toma de muestras en campo |  | 05/09/22-28/10/22 |  | Informes de residencias |  | 100%
Análisis de laboratorio |  | 05/09/22-28/10/22 |  | Informes de residencias |  | 100%
Informe de resultados de proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Informes de residencias |  | 100%
Informe parcial del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Informe parcial |  | 100%
Informe final del proyecto |  | 05/09/2022-06/01/23 |  | Informe final |  | 100%
Muestra de resultados de investigación |  | 17-21 Octubre del 2022 |  | Fotos |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)