## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22 - ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIAS DE EVENTOS ACADEMICOS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por eventos academicos
Meta
6 ALUMNOS ASESORADOS PARA EVENTO ACADEMICO (CODING CUP), PARTICIPACION DE UN EVENTO ACADEMICO NACIONAL
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar a los alumnos de cada equipo participante en el evento Academico | [5 empty] | 05/09/2022-16/01/2023
Registrar los equipos en las plataforma correspondiente | [5 empty] | 2022-10-12
Fungir como enlace entre el Director de Coding Cup del TECNM y los equipos participantes para transmitir comunicados | [5 empty] | 18/10/2022-20/10/2022
Supervisar la participación de cada equipo durante el evento académico. | [5 empty] | 2022-10-21
Observaciones
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | ING. MA. ELENA MORALES BENITEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 1° |  |  | Periodo | SEP 22 - ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIAS DE EVENTOS ACADEMICOS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por eventos academicos
Meta
6 ALUMNOS ASESORADOS PARA EVENTO ACADEMICO (CODING CUP), PARTICIPACION DE UN EVENTO ACADEMICO NACIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar a los alumnos de cada equipo participante en el evento Academico |  | 05/09/2022-16/10/2022 |  | LISTA DE ASISTENCIA |  | 100%
Registrar los equipos en las plataforma correspondiente |  | 2022-10-12 |  | CAPTURA DE PANTALLA |  | 100%
Fungir como enlace entre el Director de Coding Cup del TECNM y los equipos participantes para transmitir comunicados |  | 18/10/2022-20/10/2022 |  | CAPTURA DE PANTALLA |  | 100%
Supervisar la participación de cada equipo durante el evento académico. |  | 2022-10-21 |  | FOTO |  | 100%
Observaciones
|  | ING. MA. ELENA MORALES BENITEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 2° |  |  | Periodo | SEP 22 - ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIAS DE EVENTOS ACADEMICOS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por eventos academicos
Meta
6 ALUMNOS ASESORADOS PARA EVENTO ACADEMICO (CODING CUP), PARTICIPACION DE UN EVENTO ACADEMICO NACIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar a los alumnos de cada equipo participante en el evento Academico |  | 05/09/2022-16/10/2022 |  | LISTA DE ASISTENCIA |  | 100%
Registrar los equipos en las plataforma correspondiente |  | 2022-10-12 |  | CAPTURA DE PANTALLA |  | 100%
Fungir como enlace entre el Director de Coding Cup del TECNM y los equipos participantes para transmitir comunicados |  | 18/10/2022-20/10/2022 |  | CAPTURA DE PANTALLA |  | 100%
Supervisar la participación de cada equipo durante el evento académico. |  | 2022-10-21 |  | FOTO |  | 100%
Observaciones
|  | ING. MA. ELENA MORALES BENITEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Reporte No. | 3° |  |  | Periodo | SEP 22 - ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIAS DE EVENTOS ACADEMICOS)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por eventos academicos
Meta
6 ALUMNOS ASESORADOS PARA EVENTO ACADEMICO (CODING CUP), PARTICIPACION DE UN EVENTO ACADEMICO NACIONAL
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar a los alumnos de cada equipo participante en el evento Academico
Registrar los equipos en las plataforma correspondiente
Fungir como enlace entre el Director de Coding Cup del TECNM y los equipos participantes para transmitir comunicados
Supervisar la participación de cada equipo durante el evento académico.
Observaciones
|  | ING. MA. ELENA MORALES BENITEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ANGELINA MÁRQUEZ JIMÉNEZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)