## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022- ENERO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 lista de personas tutoradas 1 PAT 3 reportes mensuales 1 lista de alumnos Aprobados
1
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar el Encuadre PIT | [5 empty] | 2022-09-12
Presentar el PAT a las personas tutoradas | [5 empty] | 2022-09-21
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y personas tutoradas | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Realizar el llenado del formato de ficha de identificación de la persona tutorada | [5 empty] | 10/09/22 a 24/10/22
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado | [5 empty] | 2022-09-21
Realizar sesiones grupales o virtuales | [5 empty] | 5/09/22-06/01/2023
Realizar seguimiento de la adecuada integración social de las personas tutoradas en el grupo y en la institución | [5 empty] | 5/09/22-06/01/2023
Entregar una lista de personas tutoradas | [5 empty] | 2022-09-29
Entregar un reporte mensual | [5 empty] | 05/09/22-06/01/2023
Observaciones
Tutoría del segundo grupo de Ingeniería Ambiental del grupo 106-A
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022- ENERO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 lista de personas tutoradas 1 PAT 3 reportes mensuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Encuadre PIT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | PIT y PAT |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y personas tutoradas |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 100%
Realizar el llenado del formato de ficha de identificación de la persona tutorada |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato lleno |  | 33%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato lleno |  | 33%
Realizar sesiones grupales o virtuales |  | 5/09/22-06/01/2023 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 33%
Realizar seguimiento de la adecuada integración social de las personas tutoradas en el grupo y en la institución |  | 5/09/22-06/01/2023 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 33%
Entregar una lista de personas tutoradas |  | 2022-09-29 |  | formato lleno entregado |  | 100%
Entregar un reporte mensual |  | 05/09/22-06/01/2023 |  | formato lleno entregado |  | 33%
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022- ENERO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 lista de personas tutoradas 1 PAT 3 reportes mensuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Encuadre PIT |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y personas tutoradas |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Realizar el llenado del formato de ficha de identificación de la persona tutorada |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | formato lleno entregado |  | 66%
Realizar sesiones grupales o virtuales |  | 5/09/22-06/01/2023 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 70%
Realizar seguimiento de la adecuada integración social de las personas tutoradas en el grupo y en la institución |  | 5/09/22-06/01/2023 |  | Fotografía (evidencia libre) |  | 66%
Entregar una lista de personas tutoradas |  | 2022-09-29 |  | formato lleno entregado |  | 100%
Entregar un reporte mensual |  | 05/09/22-06/01/2023 |  | formato lleno entregado |  | 66%
Observaciones
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022- ENERO 2023
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 lista de personas tutoradas 1 PAT 3 reportes mensuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Encuadre PIT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Dar a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y personas tutoradas |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Realizar el llenado del formato de ficha de identificación de la persona tutorada |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
Realizar sesiones grupales o virtuales |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Realizar seguimiento de la adecuada integración social de las personas tutoradas en el grupo y en la institución |  | 5/09/22-06/01/2023
Entregar una lista de personas tutoradas |  | 2022-09-29
Entregar un reporte mensual |  | 05/09/22-06/01/2023
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)