## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM titulado Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Proyecto financiado por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación e informes con el resto del equipo de docentes colaboradores y estudiantes directamente a mi cargo y de los otros docentes. | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: participación en congresos | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: Coordinación y colaboración institucional: Servicios a empresas o instituciones | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: artículos y publicaciones | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: actividades y materiales de difusión | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Elaboración y entrega del Segundo Reporte del Proyecto ante el TecNM | [5 empty] | 2022-08-31
Elaboración y entrega del Tercer Reporte ante el TecNM | [5 empty] | 2022-11-15
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2022
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Elaboración de publicaciones | [5 empty] | 5/09/22-09/01/2023
Observaciones
*Proyecto financiado por el TecNM: "Evaluación de los recursos hídricos y calidad ambiental de los sistemas fluviales de microcuencas de Los Tuxtlas mediante bioindicadores e indices hidromorfológicos". Colaboradores: MIAT. Erasto del Angel Perez, MCB. Soledad Esther Maldonado Bravo, MCIA Carlos Manuel Montoya NAfarrate, MCIA Jessica A. Reyes Larios
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM titulado Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyecto financiado por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación e informes con el resto del equipo de docentes colaboradores y estudiantes directamente a mi cargo y de los otros docentes. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Mensajes, bitácoras, relatorías, documentos, informes, fotografías |  | 66%
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Carpeta de archivos y listado de bibliografía y documental. Referencias en el documento de tesis |  | 66%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografias, muestras, bitácoras |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: participación en congresos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Ejemplares conservados, identificados, base de datos de registros |  | 33%
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Cotizaciones, formatos, prefacturas, facturas, comprobantes de pago, fotografías, mensajes |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: Coordinación y colaboración institucional: Servicios a empresas o instituciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Documento elaborado |  | 33%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: artículos y publicaciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | artículos y publicaciones elaboradas |  | 33%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: actividades y materiales de difusión |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Materiales elaborados, fotografías, enlaces, grabaciones, publicaciones |  | 33%
Elaboración y entrega del Segundo Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 2022-08-31 |  | Reporte entregado |  | 100%
Elaboración y entrega del Tercer Reporte ante el TecNM |  | 2022-11-15 |  | Reporte entregado |  | 0%
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo |  | Muestreo en campo |  | Fotografías, oficios de comisión, reportes |  | 33%
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | Ejemplares conservados, fotografías, bases de datos de registros |  | 33%
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | Equipos, fotografías, facturas, notas |  | 33%
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | fotografías, constancias, documentos y materiales |  | 33%
Elaboración de publicaciones |  | Elaboración de publicaciones |  | documento |  | 33%
Observaciones
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM titulado Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyecto financiado por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación e informes con el resto del equipo de docentes colaboradores y estudiantes directamente a mi cargo y de los otros docentes. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Mensajes, bitácoras, relatorías, documentos, informes, fotografías |  | 66%
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Carpeta de archivos y listado de bibliografía y documental. Referencias en el documento de tesis |  | 66%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografias, muestras, bitácoras |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: participación en congresos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Ejemplares conservados, identificados, base de datos de registros |  | 66%
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Cotizaciones, formatos, prefacturas, facturas, comprobantes de pago, fotografías, mensajes |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: Coordinación y colaboración institucional: Servicios a empresas o instituciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Documento elaborado |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: artículos y publicaciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | artículos y publicaciones elaboradas |  | 66%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: actividades y materiales de difusión |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Materiales elaborados, fotografías, enlaces, grabaciones, publicaciones |  | 66%
Elaboración y entrega del Segundo Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 2022-08-31 |  | Reporte entregado |  | 100%
Elaboración y entrega del Tercer Reporte ante el TecNM |  | 2022-11-15 |  | Reporte entregado |  | 100%
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo |  | 5/09/22-09/01/2022 |  | Fotografías, oficios de comisión, reportes |  | 66%
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Ejemplares conservados, fotografías, bases de datos de registros |  | 66%
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Equipos, fotografías, facturas, notas |  | 66%
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | fotografías, constancias, documentos y materiales |  | 80%
Elaboración de publicaciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | documento |  | 33%
Observaciones
Se ha requisitado el 100% del recurso recibido (aporte federal) correspondiente al 50% del monto total del proyecto, pero no se ha recibido el aporte estatal del recurso el otro 50%, por lo que queda comprometido el poder alcanzar todos los productos y actividades programadas en tiempo y forma
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022-ENERO 2023
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Llevar a cabo las actividades de Investigación correspondientes al Proyecto financiado por el TecNM titulado Continuar apoyando otras investigaciones y colaboraciones de investigación sobre inventarios de biodiversidad, bioindicadores (abejas) e interacciones insecto (abejas-flor) y de ganaderia regenerativa
Meta
Elaborar y entregar los 3 informes parciales y el Informe Final del Proyecto del TecNM*
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proyecto financiado por el TecNM
Coordinar el proyecto, reuniones de equipo, integrar documentación e informes con el resto del equipo de docentes colaboradores y estudiantes directamente a mi cargo y de los otros docentes. |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Mensajes, bitácoras, relatorías, documentos, informes, fotografías |  | 100%
Continuar y ampliar la revisión bibliográfica y documental sobre el tema |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Carpeta de archivos y listado de bibliografía y documental. Referencias en el documento de tesis |  | 100%
Realizar muestreos en campo correspondientes al semestre |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Fotografias, muestras, bitácoras |  | 90%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: participación en congresos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Ejemplares conservados, identificados, base de datos de registros |  | 100%
Cotizar, hacer requisición, seguimiento de compra y adquisición de los equipos, materiales y servicios incluidos en el presupuesto del Proyecto del TecNM |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Cotizaciones, formatos, prefacturas, facturas, comprobantes de pago, fotografías, mensajes |  | 100%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: Coordinación y colaboración institucional: Servicios a empresas o instituciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Documento elaborado |  | 70%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: artículos y publicaciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | artículos y publicaciones elaboradas |  | 70%
Dirigir, coordinar y participar en la elaboración de productos del Informe: actividades y materiales de difusión |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Materiales elaborados, fotografías, enlaces, grabaciones, publicaciones |  | 70%
Elaboración y entrega del Segundo Reporte del Proyecto ante el TecNM |  | 2022-08-31 |  | Reporte entregado |  | 100%
Elaboración y entrega del Tercer Reporte ante el TecNM |  | 2022-11-15 |  | Reporte entregado |  | 100%
Otros Proyectos de Investigación
Muestreo en campo |  | 5/09/22-09/01/2022 |  | Fotografías, oficios de comisión, reportes |  | 100%
Procesamiento de muestras, identificación de organismos, registro en base de datos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Ejemplares conservados, fotografías, bases de datos de registros |  | 100%
Preparación y mantenimiento de equipos y materiales |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | Equipos, fotografías, facturas, notas |  | 100%
Difusión, coordinación institucional, participación en Simposios, foros, congresos |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | fotografías, constancias, documentos y materiales |  | 100%
Elaboración de publicaciones |  | 5/09/22-09/01/2023 |  | documento |  | 50%
Observaciones
Los trámites y aplicación del recurso de la primera ministración del Proyecto financiado por el TecNM (50% aporte federal, $100,000 M.N.) fueron muy engorrosos, lentos, tardados y demandantes de tiempo (mas de dos meses), lográndose apenas finalizar los pagos el día 13 ó 14 de diciembre. Con respecto al aporte estatal (el otro 50%), se nos estuvo informando que no estaba presupuestado, que no llegaría. Por ello algunas actividades, como la elaboracion de materiales para difusion e impresión se redujeron al mínimo. La falta de recursos para reactivos impidió realizar muchos análisis y muestreos, prácticamente la totalidad de los análisis fisicoquimicos y microbiologicos de varios proyectos de residencia de los otros 4 colaboradores del proyecto. Aparte cabe mencionar los obstáculos e impedimentos, desgastantes, a que fui sometido, quizá en lo personal, pero con repercusiones en el proyecto, parte de diversos niveles, desde alta dirección hacia niveles inferiores, dificultando, limitando al extremo salidas y muestreos de campo en las que entrenar a alumnos y darles acompañamiento por cuidado de equipos, acceso a lugares de muestreo, motivos logísticos y de seguridad, esas limitaciones repercutieron tanto para mis actividades del doctorado como para las del Proyecto del TecNM; téngase en cuenta que las del doctorado forman parte y coniirbuyen a los objetivos del Proyecto del TecNM. El apoyo institucional para gestión y vinculación relacionados con el proyecto fue nulo, más bien un obstáculo, Se me dificultó o se me impidió y se me impusieron exigencias, trámites y oficios absurdos para poder salir a realizar muestreos, trabajos de campo, reuniones con asesores, participación en simposios, actividades de prestación de servicios, y de gabinete o laboratorio (ya que la limitación de laboratorios disponibles y en condiciones ha sido mayor que nunca). Esas actitudes implican una falta de comprensión, entendimiento de la actividad investigadora y en algunos casos constituyeron claros ejemplos de discriminación y hostigamiento laboral en lo personal. Se logró salir a campo y a realizar algunas actividades en los exageradamente numerosos días que, sin embargo, se dieron libres, de fiestas o asuetos por actividades de celebraciones (...) y también en fines de semana, siempre que la climatología lo permitiera y con la dificultad de contar con la disponibilidad de alumnos (algunos trabajan en fin de semana) y de algunos de los docentes colaboradores que tienen otras actividades y obligaciones personales o familiares. El dia 13 de diciembre entregué un oficio a Dirección explicando que sin el segundo 50% del recurso no podiamos comprometernos a cumplir con el 100% de las metas en tiempo y forma. El día 26 de diciembre, ya en periodo vacacional, se me informó que había salido el segundo 50% estatal del recurso. El día 30 ya se habian hecho los pagos a los proveedores. Con mucho esfuerzo y trabajo, se tratará de cumplir con los compromisos mínimos del Proyecto del TecNM. A mediados de enero aun estamos esperando materiales y reactivos de algunos proveedores. En lo que resta de enero y antes del reporte final del Proyecto del TecNM se intentará aumentar el % de cuomplimiento de las metas y productos que aun no se han podido completar.
MCIA FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ MARÍN |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)