## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | ANTOLOGÍAS
Objetivo
Elaboración de antologías que sirvan de apoyo metodológico en las asignaturas de los programas educativos que se imparten en el plantel
Meta
2 Antologías Entregadas.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión del programa de estudio Correspondiente | [5 empty] | 05/08/2022-10/09/2022
Revision de la bibliografía de interés | [5 empty] | 05/08/2022-10/09/2022
Integración de las unidades que conforman el programa de estudios | [5 empty] | 05/08/2022-16/01/2023
Entrega de antologías Terminadas | [5 empty] | 2023-01-16
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | ANTOLOGÍAS
Objetivo
Elaboración de antologías que sirvan de apoyo metodológico en las asignaturas de los programas educativos que se imparten en el plantel
Meta
2 Antologías Entregadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión del programa de estudio Correspondiente |  | 05/08/2022-10/09/2022 |  | Programa de Educativo de Interés |  | 100%
Revision de la bibliografía de interés |  | 05/08/2022-10/09/2022 |  | Archivo eléctrónico de Concentrado de Bibliografía |  | 100%
Integración de las unidades que conforman el programa de estudios |  | 05/08/2022-16/01/2023 |  | Avance metodológico de las antologías (archivo electrónico) |  | 33%
Entrega de antologías Terminadas |  | 2023-01-16 |  | Archivo electrónico de las antologías concluidas |  | 0%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | ANTOLOGÍAS
Objetivo
Elaboración de antologías que sirvan de apoyo metodológico en las asignaturas de los programas educativos que se imparten en el plantel
Meta
2 Antologías Entregadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión del programa de estudio Correspondiente |  | 05/08/2022-10/09/2022 |  | Programa Educativo de interés |  | 100%
Revision de la bibliografía de interés |  | 05/08/2022-10/09/2022 |  | Archivo electronico concentrado de bibliografía |  | 100%
Integración de las unidades que conforman el programa de estudios |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | avance metodológico de las antologías (archivo electrónico) |  | 66%
Entrega de antologías Terminadas |  | 2023-01-16 |  | Archivo electrónico de las antologías concluidas |  | 0%
Observaciones
Las actividades contepladas para este fin, se realizan de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | ANTOLOGÍAS
Objetivo
Elaboración de antologías que sirvan de apoyo metodológico en las asignaturas de los programas educativos que se imparten en el plantel
Meta
2 Antologías Entregadas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión del programa de estudio Correspondiente |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Revision de la bibliografía de interés |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Integración de las unidades que conforman el programa de estudios |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Entrega de antologías Terminadas |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)