## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Gestión Academica-Vinculación (Responsable Ambiental).
Objetivo
Mantener un control de los residuos peligrosos generados en el Tecnológico de San Andrés Tuxtla Veracruz.
Meta
Mantener la certificación de la ISO 14001.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Colocación de frascos contenedores en el laboratorio de química. | [5 empty] | 01/09/2022-16/12/2022
Elaboración de las etiquetas para el laboratorio. | [5 empty] | 01/09/2022-16/12/2022
Elaboración de información relacionada con el depósito de residuos en el almacén y áreas estratégicas. | [5 empty] | 01/09/2022-16/12/2022
Supervisar el depósito de residuos peligrosos en el almacén. | [5 empty] | 01/09/2022-16/12/2022
Colocar contenedores para el aceite usado en la cafetería. | [5 empty] | 01/09/2022-16/12/2022
Elaboración y dibulgación de un boletín informativo sobre toxicidad e impacto ambiental de residuos peligrosos. | [5 empty] | 2022-10-28
Platica sobre concientización de la disposición de residuos peligrosos. | [5 empty] | 2022-11-03
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Gestión Academica-Vinculación (Responsable Ambiental).
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Mantener la certificación de la ISO 14001.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se han realizado registros de residuos peligrosos generados en el ITSSAT |  | 01/09/2022-16/12/2022 |  | Registros |  | 33%
Se elaboró y divulgo un boletín informativo sobre toxicidad e impacto ambiental de residuos peligrosos. |  | 2022-10-28 |  | Captura del boletin en la red. |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Gestión Academica-Vinculación (Responsable Ambiental).
Objetivo
Mantener un control de los residuos peligrosos generados en el Tecnológico de San Andrés Tuxtla Veracruz.
Meta
Mantener la certificación de la ISO 14001.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se han realizado registros de residuos peligrosos generados en el ITSSAT |  | 2022-12-15 |  | Registros |  | 100%
Supervisar el depósito de residuos peligrosos en el almacén. |  | 2022-12-15 |  | Registros |  | 100%
Platica sobre concientización de la disposición de residuos peligrosos. |  | 2022-10-11 |  | Registro |  | 100%
Elaboración y dibulgación de un boletín informativo sobre toxicidad e impacto ambiental de residuos peligrosos. |  | 2022-11-07 |  | Registro |  | 100%
Se recibió al Tecnológico de San Pedro por auditoria cruzada. |  | 10/11/2022-11/11/2022 |  | Documento plan de auditoria |  | 100%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Gestión Academica-Vinculación (Responsable Ambiental).
Objetivo
Mantener un control de los residuos peligrosos generados en el Tecnológico de San Andrés Tuxtla Veracruz.
Meta
Mantener la certificación de la ISO 14001.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colocación de frascos contenedores en el laboratorio de química. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotos |  | 100%
Elaboración de información relacionada con el depósito de residuos en el almacén y áreas estratégicas. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Registros |  | 100%
Platica sobre concientización de la disposición de residuos peligrosos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de asistencia |  | 100%
Elaboración y dibulgación de un boletín informativo sobre toxicidad e impacto ambiental de residuos peligrosos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Foto |  | 100%
Supervisar el depósito de residuos peligrosos en el almacén. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Registros |  | 100%
Colocar contenedores para el aceite usado en la cafetería. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Foto |  | 100%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)