## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES).
Objetivo
Estudio de la fibra natural de coco para sustituir al naylon y fibras sintéticas para elaborar artículos sustentables ¦y contribuir a una economía circular.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigar información en articulos cientificos. | [5 empty] | 05/09/2022-30/09/2022
Recolectar y clasificar la materia prima. | [5 empty] | 03/10/2022-14/10/2022
Purificar y blanquear la materia prima. | [5 empty] | 17/10/2022-28/10/2022
Secar la materia prima. | [5 empty] | 31/10/2022-11/11/2022
Pulverización de la materia prima para moldeado. | [5 empty] | 14/11/2022-25/11/2022
Pruebas de dureza. | [5 empty] | 28/11/2022-09/12/2022
Observaciones
M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES).
Objetivo
Estudio de la fibra natural de coco para sustituir al naylon y fibras sintéticas para elaborar artículos sustentables ¦y contribuir a una economía circular.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar información en articulos cientificos. |  | 05/09/2022-30/09/2022 |  | Material didactico |  | 33%
Recolectar y clasificar la materia prima. |  | 03/10/2022-14/10/2022 |  | Fotografias |  | 33%
Purificar y blanquear la materia prima. |  | 17/10/2022-28/10/2022 |  | Fotografias |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES).
Objetivo
Asesorar y apoyar a la residente para que adquiera el conocimiento en la elaboración de proyectos, Y tenga un mayor acercamiento por la investigación
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se ha avanzado en el desarrollo escrito del proyecto de investigación. |  | 29/10/2022-15/11/2022 |  | Documento escrito. |  | 66%
Se investigó y se tomaron decisiones para realizar pruebas de dureza en las fibras de coco., |  | 2022-11-16 |  | Material didáctico |  | 66%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES - TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES).
Objetivo
Estudio de la fibra natural de coco para sustituir al naylon y fibras sintéticas para elaborar artículos sustentables ¦y contribuir a una economía circular.
Meta
3 Evaluaciones de seguimiento de residencia profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar información en articulos cientificos. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Recolectar y clasificar la materia prima. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Examenes |  | 100%
Purificar y blanquear la materia prima. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Pulverización de la materia prima para moldeado. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
Pruebas de dureza. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 0%
Pruebas de densidad de la fibra de coco. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Observaciones
Se cambiaron las pruebas de dureza por fallo en el equipo en donde se iban a realizar. Se realizó investigación y pruebas de densidad.
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)