## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | LC EMMANUEL MENDOZA CANELA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESORÍA DE RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias profesionales
Meta
2 Informes técnicos de residencias profesionales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Definir y revisar la estructura del informe de residencia | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Asesorar semanalmente el avance de la estructura del informe de residencia | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Registrar en el formato de asesoría el avance del informe de residencia | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Requisitar el formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
LC EMMANUEL MENDOZA CANELA |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | LC EMMANUEL MENDOZA CANELA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESORÍA DE RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias profesionales
Meta
2 Informes técnicos de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir y revisar la estructura del informe de residencia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato de registro de asesoría |  | 33%
Asesorar semanalmente el avance de la estructura del informe de residencia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato de registro de asesoría |  | 33%
Registrar en el formato de asesoría el avance del informe de residencia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato de registro de asesoría |  | 33%
Requisitar el formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato de registro de asesoría |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 33%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LC EMMANUEL MENDOZA CANELA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | LC EMMANUEL MENDOZA CANELA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESORÍA DE RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias profesionales
Meta
2 Informes técnicos de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir y revisar la estructura del informe de residencia |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de registro de asesoría |  | 66%
Asesorar semanalmente el avance de la estructura del informe de residencia |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de registro de asesoría |  | 66%
Registrar en el formato de asesoría el avance del informe de residencia |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de registro de asesoría |  | 66%
Requisitar el formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de registro de asesoría |  | 66%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LC EMMANUEL MENDOZA CANELA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | LC EMMANUEL MENDOZA CANELA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESORÍA DE RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias profesionales
Meta
2 Informes técnicos de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir y revisar la estructura del informe de residencia |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Asesorar semanalmente el avance de la estructura del informe de residencia |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Registrar en el formato de asesoría el avance del informe de residencia |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Requisitar el formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LC EMMANUEL MENDOZA CANELA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)