## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la innovacion tecnologica que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan aplicar y fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Proyecto de innovacion tecnologica 3 reportes Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Diseño del anteproyecto usando autocad | [5 empty] | 2022-11-21
investigar la emision de la convocatoria del evento de innovacion tecnologica | [5 empty] | 2022-11-21
Analis de factibilidad del prototipo | [5 empty] | 2022-11-28
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | Innovacion tecnologica
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la innovacion tecnologica que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Proyecto de innovacion tecnologica 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizo el encuadre del proyecto de innovacion tecnologica |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | grupo 302 A |  | 33%
Se dio a conocer el objetivo de la participacion en el evento de innovacion tecnologia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | grupo 302 A |  | 33%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades de los participantes |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | grupo 302 A |  | 33%
Se realizo la lluvias de ideas para elegir el proyecto de innovacion tecnologia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | grupo 302 A |  | 33%
cotizacion del material a utilizar en la innovacion tecnologica |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | grupo 302 A |  | 33%
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on A22: Laboratorio:

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la innovacion tecnologica que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan aplicar y fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Proyecto de innovacion tecnologica 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Diseño del antreproyecto usando autocad |  | 2022-11-21 |  | grupo 302 A |  | 66%
Investigar la fecha de la emision de la convocatoria del evento de innovacion tecnologica |  | 2022-11-21 |  | grupo 302 A |  | 66%
Analisis de factibilidad del prototipo |  | 2022-11-28 |  | grupo 302 A |  | 66%
Observaciones
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on A22: Laboratorio:

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la innovacion tecnologica que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan aplicar y fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Proyecto de innovacion tecnologica 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING. ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)