## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial | [5 empty] | 2022-09-05
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados | [5 empty] | 2022-09-08
Explicación de forma de trabajo del semestre actual | [5 empty] | 2022-09-08
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos | [5 empty] | 2022-09-22
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial | [5 empty] | 2022-09-28
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Realizacion de reportes mensuales de tutorias | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Realizacion de documentos finales | [5 empty] | 2023-01-10
Observaciones
LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial |  | 2022-09-05 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 2022-09-08 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 2022-09-08 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 100%
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos |  | 2022-09-22 |  | formato llenos |  | 100%
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 2022-09-28 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 33%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 33%
Realizacion de documentos finales |  | 2023-01-10 |  | fotografía de pantalla de envio |  | 0%
Observaciones
LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados
Explicación de forma de trabajo del semestre actual
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 66%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 66%
Realizacion de documentos finales |  | 2023-01-10 |  | Fotos de envio de pantalla |  | 0%
Observaciones
LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias de la academia de ingenieria industrial con la finalidad de cumplir con el programa institucional de tutorias
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del Programa de Acción Tutorial
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados
Explicación de forma de trabajo del semestre actual
Revisión expediente, anexo de documentos nuevos y programación de solicitud de nuevos formatos
Entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinadora
Realizacion de reportes mensuales de tutorias
Realizacion de documentos finales
Observaciones
LIC. ALEJANDRO RAMIREZ VAZQUEZ |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)