## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT | [5 empty] | 2022-09-05
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias | [5 empty] | 2022-09-12
Campaña: Vida Saludable que imparte el Depto de Desarrollo Académico | [5 empty] | 2022-09-19
Platica: Guía de Actividades para promover hábitos saludables en personas Tutordas en el ITSSAT | [5 empty] | 2022-09-26
Información general de la carrera y aspectos académicos | [5 empty] | 2022-10-03 | Plática: Protocolo de para la prevención , atención del HS Y AS en la admón. pública estatal que imparte el Departamento de Desarrollo Académico por medio de la Unidad de Género Institucional
Formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) y Línea de vida (Anexo 9) | [5 empty] | 2022-10-10
Análisis Foda (Anexo 10) | [5 empty] | 2022-10-17
Encuesta sobre habilidades de estudios (Anexo 11) | [5 empty] | 2022-10-24
Plática: Protocolo para la prevención , atención del HS Y AS en la admón. pública estatal que imparte el Departamento de Desarrollo Académico por medio de la Unidad de Género Institucional | [5 empty] | 2022-10-31
Test de autoestima (Anexo 12) | [5 empty] | 2022-12-07
Test de Asertividad (Anexo 13) | [5 empty] | 2022-11-14
Enrevista a estudiantes para llenar el formato 6 y 8 | [5 empty] | 2022-11-21
Revisión de avance avance academico y detección de problemáticas en materias | [5 empty] | 05/09/2022 - 06/01/2023
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2023-01-02
Observaciones
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2022-09-05 |  | PIT y PAT |  | 100%
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2022-09-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Campaña: Vida Saludable que imparte el Depto de Desarrollo Académico |  | 2022-09-19 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Platica: Guía de Actividades para promover hábitos saludables en personas Tutordas en el ITSSAT |  | 2022-09-26 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Información general de la carrera y aspectos académicos |  | 2022-10-03 |  | Formato lleno |  | 100%
Formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) y Línea de vida (Anexo 9) |  | 2022-10-10 |  | Formato lleno |  | 100%
Análisis Foda (Anexo 10) |  | 2022-10-17 |  | Formato lleno |  | 100%
Encuesta sobre habilidades de estudios (Anexo 11) |  | 2022-10-24 |  |  |  | 0%
Plática: Protocolo para la prevención , atención del HS Y AS en la admón. pública estatal que imparte el Departamento de Desarrollo Académico por medio de la Unidad de Género Institucional |  | 2022-10-31 |  |  |  | 0%
Test de autoestima (Anexo 12) |  | 2022-12-07 |  |  |  | 0%
Test de Asertividad (Anexo 13) |  | 2022-11-14 |  |  |  | 0%
Enrevista a estudiantes para llenar el formato 6 y 8 |  | 2022-11-21 |  |  |  | 0%
Revisión de avance avance academico y detección de problemáticas en materias |  | 05/09/2022 - 06/01/2023 |  |  |  | 0%
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2023-01-02 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2022-09-05 |  | PIT y PAT |  | 100%
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2022-09-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Campaña: Vida Saludable que imparte el Depto de Desarrollo Académico |  | 2022-09-19 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Platica: Guía de Actividades para promover hábitos saludables en personas Tutordas en el ITSSAT |  | 2022-09-26 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Información general de la carrera y aspectos académicos |  | 2022-10-03 |  | Formato lleno |  | 100%
Formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) y Línea de vida (Anexo 9) |  | 2022-10-10 |  | Formato lleno |  | 100%
Análisis Foda (Anexo 10) |  | 2022-10-17 |  | Formato lleno |  | 100%
Encuesta sobre habilidades de estudios (Anexo 11) |  | 2022-10-24 |  |  |  | 0%
Plática: Protocolo para la prevención , atención del HS Y AS en la admón. pública estatal que imparte el Departamento de Desarrollo Académico por medio de la Unidad de Género Institucional |  | 2022-10-31 |  |  |  | 0%
Test de autoestima (Anexo 12) |  | 2022-12-07 |  |  |  | 0%
Test de Asertividad (Anexo 13) |  | 2022-11-14 |  |  |  | 0%
Enrevista a estudiantes para llenar el formato 6 y 8 |  | 2022-11-21 |  |  |  | 0%
Revisión de avance avance academico y detección de problemáticas en materias |  | 05/09/2022 - 06/01/2023 |  |  |  | 0%
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2023-01-02 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2022-09-05 |  | PIT y PAT |  | 100%
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2022-09-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Campaña: Vida Saludable que imparte el Depto de Desarrollo Académico |  | 2022-09-19 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Platica: Guía de Actividades para promover hábitos saludables en personas Tutordas en el ITSSAT |  | 2022-09-26 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Información general de la carrera y aspectos académicos |  | 2022-10-03 |  | Formato lleno |  | 100%
Formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) y Línea de vida (Anexo 9) |  | 2022-10-10 |  | Formato lleno |  | 100%
Análisis Foda (Anexo 10) |  | 2022-10-17 |  | Formato lleno |  | 100%
Encuesta sobre habilidades de estudios (Anexo 11) |  | 2022-10-24 |  |  |  | 0%
Plática: Protocolo para la prevención , atención del HS Y AS en la admón. pública estatal que imparte el Departamento de Desarrollo Académico por medio de la Unidad de Género Institucional |  | 2022-10-31 |  |  |  | 0%
Test de autoestima (Anexo 12) |  | 2022-12-07 |  |  |  | 0%
Test de Asertividad (Anexo 13) |  | 2022-11-14 |  |  |  | 0%
Enrevista a estudiantes para llenar el formato 6 y 8 |  | 2022-11-21 |  |  |  | 0%
Revisión de avance avance academico y detección de problemáticas en materias |  | 05/09/2022 - 06/01/2023 |  |  |  | 0%
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2023-01-02 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)