## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA
|  |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA DEL PROFESOR-(Curso en línea)
Objetivo
Contribuir al perfil del profesorado
Meta
1 Curso Acreditado (Técnico en Redes de Datos)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Nivel 1: Introducción a Redes LAN, Canalización de Cableado estructurado y montaje del bastidor, Tendido del Cableado UTP y Fibra Optica | [5 empty] | 05/09/2022 - 19/10/2022
Nivel 2: Terminación de Cables UTP, Conectorización de Fibra Optica, Montajes de dispositivos y conexiones de enlaces, Redes inalambricas (WLAN) | [5 empty] | 20/10/2022 - 16/11/2022
Nivel 3: Identificación de fallas en los dispositivos de Red, Verificación de Protocolos y localización de fallas de comunicación, Restablecimiento de la Red con asistencia Técnica | [5 empty] | 17/11/2022 - 30/11/2022
Nivel 4: Implementación para aplicaciones de nube | [5 empty] | 01/12/2022 – 06/01/2023
Observaciones
LORENZO DE JESUS ORGANISTA |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | #REF!
Objetivo
Contribuir al perfil del profesorado
Meta
1 Curso Acreditado (Técnico en Redes de Datos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Nivel 1: Introducción a Redes LAN, Canalización de Cableado estructurado y montaje del bastidor, Tendido del Cableado UTP y Fibra Optica |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Porcentaje de avance de Curso |  | 100%
Nivel 2: Terminación de Cables UTP, Conectorización de Fibra Optica, Montajes de dispositivos y conexiones de enlaces, Redes inalambricas (WLAN) | [5 empty] | 0%
Nivel 3: Identificación de fallas en los dispositivos de Red, Verificación de Protocolos y localización de fallas de comunicación, Restablecimiento de la Red con asistencia Técnica | [5 empty] | 0%
Nivel 4: Implementación para aplicaciones de nube | [5 empty] | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | #REF!
Objetivo
Contribuir al perfil del profesorado
Meta
1 Curso Acreditado (Técnico en Redes de Datos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Nivel 1: Introducción a Redes LAN, Canalización de Cableado estructurado y montaje del bastidor, Tendido del Cableado UTP y Fibra Optica |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Porcentaje de avance de Curso |  | 100%
Nivel 2: Terminación de Cables UTP, Conectorización de Fibra Optica, Montajes de dispositivos y conexiones de enlaces, Redes inalambricas (WLAN) | [5 empty] | 0%
Nivel 3: Identificación de fallas en los dispositivos de Red, Verificación de Protocolos y localización de fallas de comunicación, Restablecimiento de la Red con asistencia Técnica | [5 empty] | 0%
Nivel 4: Implementación para aplicaciones de nube | [5 empty] | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | #REF!
Objetivo
Contribuir al perfil del profesorado
Meta
1 Curso Acreditado (Técnico en Redes de Datos)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Nivel 1: Introducción a Redes LAN, Canalización de Cableado estructurado y montaje del bastidor, Tendido del Cableado UTP y Fibra Optica |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Porcentaje de avance de Curso |  | 100%
Nivel 2: Terminación de Cables UTP, Conectorización de Fibra Optica, Montajes de dispositivos y conexiones de enlaces, Redes inalambricas (WLAN) | [5 empty] | 0%
Nivel 3: Identificación de fallas en los dispositivos de Red, Verificación de Protocolos y localización de fallas de comunicación, Restablecimiento de la Red con asistencia Técnica | [5 empty] | 0%
Nivel 4: Implementación para aplicaciones de nube | [5 empty] | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
LORENZO DE JESUS ORGANISTA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)