## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION)
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
1 proyecto de tesis de alumno de IEM 2 Informes de investigación
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de proyecto de tesis. | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/2022
Asesoría a estudantes en servicio social | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Investigación Documental del contenido de los temas de investigación. (Prótesis miembro inferior y férula) | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos de servicio social | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION)
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
1 proyecto de tesis de alumno de IEM 2 Informes de investigación
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de proyecto de tesis. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Tesis concluída |  | 100%
Asesoría a estudantes en servicio social |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Fotografías |  | 33%
Investigación Documental del contenido de los temas de investigación. (Prótesis miembro inferior y férula) |  | 05/09/2022-06/01/2024 |  | Documento electrónico |  | 33%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos de servicio social |  | 05/09/2022-06/01/2025 |  | Informe de avances del proyecto en archivo electrónico |  | 33%
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION)
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
1 proyecto de tesis de alumno de IEM 2 Informes de investigación
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de proyecto de tesis. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Tesis concluída |  | 100%
Asesoría a estudantes en servicio social |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotografías. |  | 66%
Investigación Documental del contenido de los temas de investigación. (Prótesis miembro inferior y férula) |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos de los avances de la investigación. |  | 66%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos de servicio social |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION)
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
1 proyecto de tesis de alumno de IEM 2 Informes de investigación
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de proyecto de tesis. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Asesoría a estudantes en servicio social |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Investigación Documental del contenido de los temas de investigación. (Prótesis miembro inferior y férula) |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos de servicio social |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)