## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria | [5 empty] | 2023-09-19
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT | [5 empty] | 05/09/2022-6/01/23
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT | [5 empty] | 2023-01-10
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de Mail recibido de coordinacion institucional con informacion hacia tutores |  | 33%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 2023-09-19 |  | Oficio enviado por mail a los compañeros tutores |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de correos donde se evidencia recepción de reportes |  | 33%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de correos de confirmacion de recibido o corrección |  | 33%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de concentrado de documentos |  | 33%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de mail enviado a coordinacion |  | 33%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 2023-01-10 |  | Oficio enviado por mail a la coordinacion |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION (COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de whapsap comunicando a un docente el cambio de horario de un taller |  | 66%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 2023-09-19 |  | Oficio enviado por mail a los compañeros tutores |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de mail, del envio del reporte 2 de un docente |  | 66%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de correos donde se evidencia la revision de los reportes y se solicita su corrección |  | 66%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de concentrado de documentos |  | 66%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de mail, de respuesta de recibido por parte de la coordinación |  | 66%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 2023-01-10 |  | Oficio enviado por mail a la coordinacion |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | MARTA G. LIMON OROZCO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)