## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se realizó el encuadre PIT | [5 empty] | 2022-09-09
Se elaboró el Plan de Acción Tutorial | [5 empty] | 2022-09-16
Se elaboró la lista de personas tutoradas | [5 empty] | 2022-09-16
Se realizan las sesiones grupales de acuerdo al PAT | [5 empty] | 09/09/2022-06/01/2023
Primer reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-09-30
Segundo reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-10-31
Tercer reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-11-30
Cuarto reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-12-16
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado | [5 empty] | 09/09/2022-06/01/2023
Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2023-01-06
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica | [5 empty] | 2023-01-06
Reporte semestral | [5 empty] | 2023-01-06
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el encuadre PIT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | PIT |  | 100%
Se elaboró el Plan de Acción Tutorial |  | 05/09/2022 al 21/10/2022 |  | PAT |  | 100%
Se elaboró la lista de personas tutoradas |  | 05/09/2022 al 21/10/2022 |  | Lista de personas tutoradas |  | 100%
Se realizan las sesiones grupales de acuerdo al PAT |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Lista de asistencia |  | 33%
Primer reporte de tutorías |  | 05/09/2022-06/01/202 |  | Reporte mensual |  | 100%
Segundo reporte de tutorías |  | 05/09/2022-06/01/202 |  | Reporte mensual |  | 0%
Tercer reporte de tutorías |  | 05/09/2022-06/01/202 |  | Reporte mensual |  | 0%
Cuarto reporte de tutorías |  | 05/09/2022-06/01/202 |  | Reporte mensual |  | 0%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 05/09/22 al 06/01/2023 |  | Anexo 15 |  | 33%
Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 06/01/202 |  | Formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 0%
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica |  | 06/01/202 |  | Formato de seguimiento de la trayectoria académica |  | 0%
Reporte semestral |  | 2023-01-06 |  | Reporte semestral |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizan las sesiones grupales de acuerdo al PAT |  | 20/10/22 al 17/11/22 |  | Lista de asistencia |  | 66%
Segundo reporte de tutorías |  | 20/10/22 al 17/11/22 |  | Reporte mensual |  | 100%
Tercer reporte de tutorías |  | 20/10/22 al 17/11/22 |  | Reporte mensual |  | 0%
Cuarto reporte de tutorías |  | 20/10/22 al 17/11/22 |  | Reporte mensual |  | 0%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 20/10/22 al 17/11/22 |  | Anexo 15 |  | 66%
Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-01-06 |  | Formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 0%
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica |  | 2023-01-06 |  | Formato de seguimiento de la trayectoria académica |  | 0%
Reporte semestral |  | 2023-01-06 |  | Reporte semestral |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
6
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el encuadre PIT |  | 18/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de asistencia |  | 100%
Segundo reporte de tutorías |  | 18/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte mensual |  | 100%
Tercer reporte de tutorías |  | 18/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte mensual |  | 100%
Cuarto reporte de tutorías |  | 18/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte mensual |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 18/11/22 al 16/01/23 |  | Anexo 15 |  | 100%
Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-01-06 |  | Formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 100%
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica |  | 2023-01-06 |  | Formato de seguimiento de la trayectori académica |  | 100%
Reporte semestral |  | 2023-01-06 |  | Reporte semestral |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)