## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA -VINCULACIÓN (COORDINACIÓN DE TUTORÍAS)
Objetivo
Organizar a los docentes de Ciencias Básicas que participan en el programa de tutorías fungiendo como tutores, para guiarlos en las fechas de entrega de reportes y del desarrollo de actividades que rige el departamento de Coordinación de - Tutorías del ITSSAT.
Meta
Entregar el número de expedientes de los alumnos inscritos en los grupos atendidos por los tutores del Departamento de Ciencias Básicas. Entregar 3 reportes mencuales, 1 PAT y un reporte final con su lista de tutorados acreditados, por cada grupo que atiendan los tutores del Departamento de Ciencias Básicas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Indicaciones a los docentes tutores del Departamento de Ciencias Básicas sobre la logística a seguir en el presente ciclo escolar y las indicaciones de la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT durante el ciclo escolar. | [5 empty] | 05/09/2022 -06/01/23
Asistencia a reuniones que solicite la Coordinación de Tutorías | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Enviar a los tutores los formatos a emplear durante el ciclo escolar | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Se les informa a los tutores la calendarización de las plática o talleres asignados a sus grupos por la Coordinación de Tutorias del ITSSAT | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Recibir, revisar y enviar los reportes mensuales de tutorías y el PAT por docente tutor a la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Elaboración de liberación de docentes de Ciencias Básicas | [5 empty] | 02/01/2023 - 06/01/23
Elaboración de informe de Coordinación de Tutorías de Ciencias Básicas | [5 empty] | 02/01/2023/06/01/23
Observaciones
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA -VINCULACIÓN (COORDINACIÓN DE TUTORÍAS)
Objetivo
Organizar a los docentes de Ciencias Básicas que participan en el programa de tutorías fungiendo como tutores, para guiarlos en las fechas de entrega de reportes y del desarrollo de actividades que rige el departamento de Coordinación de - Tutorías del ITSSAT.
Meta
Entregar el número de expedientes de los alumnos inscritos en los grupos atendidos por los tutores del Departamento de Ciencias Básicas. Entregar 3 reportes mencuales, 1 PAT y un reporte final con su lista de tutorados acreditados, por cada grupo que atiendan los tutores del Departamento de Ciencias Básicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indicaciones a los docentes tutores del Departamento de Ciencias Básicas sobre la logística a seguir en el presente ciclo escolar y las indicaciones de la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT durante el ciclo escolar. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Correos electrónicos |  | 33%
Asistencia a reuniones que solicite la Coordinación de Tutorías |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Correos electrónicos |  | 33%
Enviar a los tutores los formatos a emplear durante el ciclo escolar |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Correos electrónicos |  | 33%
Se les informa a los tutores la calendarización de las plática o talleres asignados a sus grupos por la Coordinación de Tutorias del ITSSAT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Correos electrónicos y copias de calendarización |  | 100%
Recibir, revisar y enviar los reportes mensuales de tutorías y el PAT por docente tutor a la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | 1 informe y 1 PAT por cada grupo tutorado |  | 33%
Observaciones
|  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA -VINCULACIÓN (COORDINACIÓN DE TUTORÍAS)
Objetivo
Organizar a los docentes de Ciencias Básicas que participan en el programa de tutorías fungiendo como tutores, para guiarlos en las fechas de entrega de reportes y del desarrollo de actividades que rige el departamento de Coordinación de - Tutorías del ITSSAT.
Meta
Entregar el número de expedientes de los alumnos inscritos en los grupos atendidos por los tutores del Departamento de Ciencias Básicas. Entregar 3 reportes mencuales, 1 PAT y un reporte final con su lista de tutorados acreditados, por cada grupo que atiendan los tutores del Departamento de Ciencias Básicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indicaciones a los docentes tutores del Departamento de Ciencias Básicas sobre la logística a seguir en el presente ciclo escolar y las indicaciones de la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT durante el ciclo escolar. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Correo electrónicos |  | 66%
Enviar a los tutores los formatos a emplear durante el ciclo escolar |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Correos electrónicos |  | 66%
Se les informa a los tutores la calendarización de las plática o talleres asignados a sus grupos por la Coordinación de Tutorias del ITSSAT |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | Correo electrónicos, copias de calendarización |  | 100%
Recibir, revisar y enviar los reportes mensuales de tutorías y el PAT por docente tutor a la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | 1 informe y 1 PAT por cada grupo tutorado |  | 66%
Observaciones
|  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA -VINCULACIÓN (COORDINACIÓN DE TUTORÍAS)
Objetivo
Organizar a los docentes de Ciencias Básicas que participan en el programa de tutorías fungiendo como tutores, para guiarlos en las fechas de entrega de reportes y del desarrollo de actividades que rige el departamento de Coordinación de - Tutorías del ITSSAT.
Meta
Entregar el número de expedientes de los alumnos inscritos en los grupos atendidos por los tutores del Departamento de Ciencias Básicas. Entregar 3 reportes mencuales, 1 PAT y un reporte final con su lista de tutorados acreditados, por cada grupo que atiendan los tutores del Departamento de Ciencias Básicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Indicaciones a los docentes tutores del Departamento de Ciencias Básicas sobre la logística a seguir en el presente ciclo escolar y las indicaciones de la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT durante el ciclo escolar. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Correos electrónicos |  | 100%
Asistencia a reuniones que solicite la Coordinación de Tutorías |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Correos electrónicos |  | 100%
Enviar a los tutores los formatos a emplear durante el ciclo escolar |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Correos electrónicos |  | 100%
Se les informa a los tutores la calendarización de las plática o talleres asignados a sus grupos por la Coordinación de Tutorias del ITSSAT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Correos electrónicos y oficios de calendarización |  | 100%
Recibir, revisar y enviar los reportes mensuales de tutorías y el PAT por docente tutor a la Coordinación General de Tutorías del ITSSAT. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | 3 reportes y PAT |  | 100%
Elaboración de liberación de docentes de Ciencias Básicas |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Reporte de liberación |  | 100%
Elaboración de informe de Coordinación de Tutorías de Ciencias Básicas |  | 02/01/23 al 06/01/23 |  | Informe de coordinación |  | 100%
Observaciones
|  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)