## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria residencias profesionales)
Objetivo
Asesorar y guiar las actividades individualizadas para obtener dos informes de residencias profesionales.
Meta
2 Informes de residencias profesionales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización de videollamadas para presentación con la directora técnica del proyecto financiado por Conacyt | [5 empty] | 2022-09-05
Comunicación por vía whatssap, gmail y classroom para dar asesorías y realizar revisiones de avances. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Proporcionar asesoría a las alumnas residentes respecto a la estructura del documento a presentar como documento final, proporcionar un ejemplo de cómo realizarlo. | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Indicar a las alumnas cómo citar en sistema bibliográfico solicitado por lineamientos del ITSSAT, ejemplificando el cómo realizarlo, mediante lecturas de artículos científicos y revisión de lo solicitado. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Revisión de informes parciales y finales en plataforma classroom. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Asesorar la instalación de mesocosmos y diseños experimentales en campus III del INECOL. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Realizar trabajo de campo en conjunto con las alumnas residentes y la Dra. Elizabeth Hernández Alarcón, para la realización de los talleres de Educación Ambiental en Instituciones educativas. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Observaciones
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria residencias profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Informes de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de videollamadas para presentación con la directora técnica del proyecto financiado por Conacyt |  | 2022-09-05 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Proporcionar asesoría a las alumnas residentes respecto a la estructura del documento a presentar como documento final, proporcionar un ejemplo de cómo realizarlo. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Evidencia de asesorias en Classroom |  | 33%
Indicar a las alumnas cómo citar en sistema bibliográfico solicitado por lineamientos del ITSSAT, ejemplificando el cómo realizarlo, mediante lecturas de artículos científicos y revisión de lo solicitado. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Evidencias de asesorías en Classroom |  | 33%
Revisión de informes parciales y finales en plataforma classroom. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato de primer formato de evaluación |  | 33%
Asesorar la instalación de mesocosmos y diseños experimentales en campus III del INECOL. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografías |  | 33%
Realizar trabajo de campo en conjunto con las alumnas residentes y la Dra. Elizabeth Hernández Alarcón, para la realización de los talleres de Educación Ambiental en Instituciones educativas. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografías |  | 33%
Observaciones
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria residencias profesionales)
Objetivo
Asesorar y guiar las actividades individualizadas para obtener dos informes de residencias profesionales.
Meta
2 Informes de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización de videollamadas para presentación con la directora técnica del proyecto financiado por Conacyt |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Proporcionar asesoría a las alumnas residentes respecto a la estructura del documento a presentar como documento final, proporcionar un ejemplo de cómo realizarlo. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de pantalla y fotografías |  | 66%
Indicar a las alumnas cómo citar en sistema bibliográfico solicitado por lineamientos del ITSSAT, ejemplificando el cómo realizarlo, mediante lecturas de artículos científicos y revisión de lo solicitado. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de pantalla de classroom |  | 66%
Revisión de informes parciales y finales en plataforma classroom. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Segundo formato de evaluación |  | 66%
Asesorar la instalación de mesocosmos y diseños experimentales en campus III del INECOL. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotografías |  | 66%
Realizar trabajo de campo en conjunto con las alumnas residentes y la Dra. Elizabeth Hernández Alarcón, para la realización de los talleres de Educación Ambiental en Instituciones educativas. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotografías |  | 66%
Observaciones
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria residencias profesionales)
Objetivo
Asesorar y guiar las actividades individualizadas para obtener dos informes de residencias profesionales.
Meta
2 Informes de residencias profesionales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Proporcionar asesoría a las alumnas residentes respecto a la estructura del documento a presentar como documento final, proporcionar un ejemplo de cómo realizarlo. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Informe de residencias de las alumnas |  | 100%
Indicar a las alumnas cómo citar en sistema bibliográfico solicitado por lineamientos del ITSSAT, ejemplificando el cómo realizarlo, mediante lecturas de artículos científicos y revisión de lo solicitado. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Queda evidenciado en el informe de residencias |  | 100%
Revisión de informes parciales y finales en plataforma classroom. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | informe final de residencias |  | 100%
Asesorar la instalación de mesocosmos y diseños experimentales en campus III del INECOL. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografías |  | 100%
Realizar trabajo de campo en conjunto con las alumnas residentes y la Dra. Elizabeth Hernández Alarcón, para la realización de los talleres de Educación Ambiental en Instituciones educativas. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Queda evidenciado en el informe de residencias |  | 100%
Observaciones
DRA. VIOLETA ALEJANDRA BASTIÁN LIMA |  | D. E. TONATIUH SOSME SÁNCHEZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)