## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Dar tutoría semanal a los alumnos del 510-A sobre el Programa Institucional de tutorías (PIT) Incrementar la calidad en la educación, mediante un plan de acción tutorial, lo cual permita disminuir el índice de reprobación y deserción.
Meta
3 reportes mensuales de tutoría 1 reporte final de tutoría 16 sesiones impartidas 1 PAT
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Planificar las actividades en el PAT | [5 empty] | 2022-09-05
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. | [5 empty] | 2022-09-08
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). | [5 empty] | 2022-09-15
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) | [5 empty] | 2022-09-22
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres | [5 empty] | 2022-09-29
Expresar ideas y pensamientos por escritos | [5 empty] | 2022-10-06
Entrevista | [5 empty] | 2022-10-13
Mapa mental y mapa conceptual | [5 empty] | 2022-10-20
Revisión de calificaciones | [5 empty] | 2022-10-27
Vídeo motivacional | [5 empty] | 2022-11-03
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones | [5 empty] | 2022-11-10
Ejercicio gimnasia cerebral | [5 empty] | 2022-11-17
Taller: “Herramientas para la mejora de la lecto-escritura en estudiantes” | [5 empty] | 2022-11-24
Esquema, (cuadro sinóptico) y cuadro comparativo | [5 empty] | 2022-12-01
Entrevista | [5 empty] | 2022-12-08
Resumen y ensayo académico | [5 empty] | 2022-12-15
Revisión de calificaciones | [5 empty] | 2022-12-22
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Dar tutoría semanal a los alumnos del 510-A sobre el Programa Institucional de tutorías (PIT) Incrementar la calidad en la educación, mediante un plan de acción tutorial, lo cual permita disminuir el índice de reprobación y deserción.
Meta
3 reportes mensuales de tutoría 1 reporte final de tutoría 16 sesiones impartidas 1 PAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2022-09-05 |  | PAT |  | 100%
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. |  | 2022-09-08 |  | Reporte 1 y lista de tutorados enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). |  | 2022-09-15 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) |  | 2022-09-22 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres |  | 2022-09-29 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Expresar ideas y pensamientos por escritos |  | 2022-10-06 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Entrevista |  | 2022-10-13 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Mapa mental y mapa conceptual |  | 2022-10-20 |  |  |  | 0%
Revisión de calificaciones |  | 2022-10-27 |  |  |  | 0%
Vídeo motivacional |  | 2022-11-03 |  |  |  | 0%
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones |  | 2022-11-10 |  |  |  | 0%
Ejercicio gimnasia cerebral |  | 2022-11-17 |  |  |  | 0%
Taller: “Herramientas para la mejora de la lecto-escritura en estudiantes” |  | 2022-11-24 |  |  |  | 0%
Esquema, (cuadro sinóptico) y cuadro comparativo |  | 2022-12-01 |  |  |  | 0%
Entrevista |  | 2022-12-08 |  |  |  | 0%
Resumen y ensayo académico |  | 2022-12-15 |  |  |  | 0%
Revisión de calificaciones |  | 2022-12-22 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Dar tutoría semanal a los alumnos del 510-A sobre el Programa Institucional de tutorías (PIT) Incrementar la calidad en la educación, mediante un plan de acción tutorial, lo cual permita disminuir el índice de reprobación y deserción.
Meta
3 reportes mensuales de tutoría 1 reporte final de tutoría 16 sesiones impartidas 1 PAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2022-09-05
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. |  | 2022-09-08
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). |  | 2022-09-15
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) |  | 2022-09-22
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres |  | 2022-09-29
Expresar ideas y pensamientos por escritos |  | 2022-10-06
Entrevista |  | 2022-10-13
Mapa mental y mapa conceptual |  | 2022-10-20
Revisión de calificaciones |  | 2022-10-27
Vídeo motivacional |  | 2022-11-03
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones |  | 2022-11-10
Ejercicio gimnasia cerebral |  | 2022-11-17
Taller: “Herramientas para la mejora de la lecto-escritura en estudiantes” |  | 2022-11-24
Esquema, (cuadro sinóptico) y cuadro comparativo |  | 2022-12-01
Entrevista |  | 2022-12-08
Resumen y ensayo académico |  | 2022-12-15
Revisión de calificaciones |  | 2022-12-22
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Dar tutoría semanal a los alumnos del 510-A sobre el Programa Institucional de tutorías (PIT) Incrementar la calidad en la educación, mediante un plan de acción tutorial, lo cual permita disminuir el índice de reprobación y deserción.
Meta
3 reportes mensuales de tutoría 1 reporte final de tutoría 16 sesiones impartidas 1 PAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2022-09-08
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. |  | 2022-09-15
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). |  | 2022-09-22
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) |  | 2022-09-29
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres |  | 2022-10-06
Expresar ideas y pensamientos por escritos |  | 2022-10-13
Entrevista |  | 2022-10-20
Mapa mental y mapa conceptual |  | 2022-10-27
Revisión de calificaciones |  | 2022-11-03
Vídeo motivacional |  | 2022-11-10
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones |  | 2022-11-17
Ejercicio gimnasia cerebral |  | 2022-11-24
Taller: “Herramientas para la mejora de la lecto-escritura en estudiantes” |  | 2022-12-01
Esquema, (cuadro sinóptico) y cuadro comparativo |  | 2022-12-08
Entrevista |  | 2022-12-15
Resumen y ensayo académico |  | 2022-12-22
Revisión de calificaciones |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ (Nombre y firma) |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ (Nombre y firma)
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)