## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA DEL PROFESOR (Diplomado DREAVA)
Objetivo
Acreditar Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA)
Meta
3 reportes de Proyecto Formación profesional, disciplinaria y pedagógica del profesor
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar las actividades solicitadas en el diplomado en línea con el fin de acreditarlo. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
A 1.1. Cuestionario 1 "Metodología de diseño instruccional del TecNM". | [5 empty] | 2022-06-05
A 1.2 "Llenado preliminar de la Guía didáctica" | [5 empty] | 2022-06-12
A 1.3 Configuración del curso. | [5 empty] | 2022-06-19
A 1.4 Mi curso con recursos y actividades básicas. | [5 empty] | 2022-06-26
A 2.1. Creación de Muro en Padlet. | [5 empty] | 2022-07-03
A 2.2 Elaborar un documento de Google. | [5 empty] | 2022-07-10
A 2.3 Elaborar presentación electrónica interactiva. | [5 empty] | 2022-07-17
A 2.4 Elaborar un mapa conceptual. | [5 empty] | 2022-07-24
A 2.5 Almacenar productos en One Drive. | [5 empty] | 2022-07-31
A 3.1 Crea una videoconferencia con Teams. | [5 empty] | 2022-08-06
A 3.2 Crea un medio alterno de comunicación con tus estudiantes TELEGRAM. | [5 empty] | 2022-08-13
A 3.3 Crea un recurso educativo con EducaPlay. | [5 empty] | 2022-08-22
A 3.4 Crea un contenido de aprendizaje con H5P. | [5 empty] | 2022-08-26
A 4.1 Creación de Formularios. | [5 empty] | 2022-09-02
A 4.2 Creación de Rúbricas en CoRubrics. | [5 empty] | 2022-09-09
A 4.3 Creación de Rúbricas con MOODLE. | [5 empty] | 2022-09-16
A 5.1 URL con participantes inscritos y grupos. | [5 empty] | 2022-10-02
A 5.2 Crea un taller. | [5 empty] | 2022-10-09
A 5.3 Elaborar un guión técnico. | [5 empty] | 2022-10-16
A 5.4 Elaboración de guía didáctica. | [5 empty] | 2022-10-23
A 5.5 Proyecto Integrador. | [5 empty] | 2022-10-30
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA DEL PROFESOR (Diplomado DREAVA)
Objetivo
Acreditar Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA)
Meta
3 reportes de Proyecto Formación profesional, disciplinaria y pedagógica del profesor
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar las actividades solicitadas en el diplomado en línea con el fin de acreditarlo. |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Captura de pantalla con calificaciones de los módulos cursados |  | 80%
A 1.1. Cuestionario 1 "Metodología de diseño instruccional del TecNM". |  | 2022-06-05 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 1.2 "Llenado preliminar de la Guía didáctica" |  | 2022-06-12 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 1.3 Configuración del curso. |  | 2022-06-19 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 1.4 Mi curso con recursos y actividades básicas. |  | 2022-06-26 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 2.1. Creación de Muro en Padlet. |  | 2022-07-03 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 2.2 Elaborar un documento de Google. |  | 2022-07-10 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 2.3 Elaborar presentación electrónica interactiva. |  | 2022-07-17 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 2.4 Elaborar un mapa conceptual. |  | 2022-07-24 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 2.5 Almacenar productos en One Drive. |  | 2022-07-31 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 3.1 Crea una videoconferencia con Teams. |  | 2022-08-06 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 3.2 Crea un medio alterno de comunicación con tus estudiantes TELEGRAM. |  | 2022-08-13 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 3.3 Crea un recurso educativo con EducaPlay. |  | 2022-08-22 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 3.4 Crea un contenido de aprendizaje con H5P. |  | 2022-08-26 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 4.1 Creación de Formularios. |  | 2022-09-02 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 4.2 Creación de Rúbricas en CoRubrics. |  | 2022-09-09 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 4.3 Creación de Rúbricas con MOODLE. |  | 2022-09-16 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 5.1 URL con participantes inscritos y grupos. |  | 2022-10-02 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 5.2 Crea un taller. |  | 2022-10-09 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 5.3 Elaborar un guión técnico. |  | 2022-10-16 |  | Captura de pantalla con actividad evaluada |  | 100%
A 5.4 Elaboración de guía didáctica. |  | 2022-10-23
A 5.5 Proyecto Integrador. |  | 2022-10-30
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA DEL PROFESOR (Diplomado DREAVA)
Objetivo
Acreditar Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA)
Meta
3 reportes de Proyecto Formación profesional, disciplinaria y pedagógica del profesor
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar las actividades solicitadas en el diplomado en línea con el fin de acreditarlo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  |  |  | 100%
A 1.1. Cuestionario 1 "Metodología de diseño instruccional del TecNM". |  | 2022-06-05 |  |  |  | 100%
A 1.2 "Llenado preliminar de la Guía didáctica" |  | 2022-06-12 |  |  |  | 100%
A 1.3 Configuración del curso. |  | 2022-06-19 |  |  |  | 100%
A 1.4 Mi curso con recursos y actividades básicas. |  | 2022-06-26 |  |  |  | 100%
A 2.1. Creación de Muro en Padlet. |  | 2022-07-03 |  |  |  | 100%
A 2.2 Elaborar un documento de Google. |  | 2022-07-10 |  |  |  | 100%
A 2.3 Elaborar presentación electrónica interactiva. |  | 2022-07-17 |  |  |  | 100%
A 2.4 Elaborar un mapa conceptual. |  | 2022-07-24 |  |  |  | 100%
A 2.5 Almacenar productos en One Drive. |  | 2022-07-31 |  |  |  | 100%
A 3.1 Crea una videoconferencia con Teams. |  | 2022-08-06 |  |  |  | 100%
A 3.2 Crea un medio alterno de comunicación con tus estudiantes TELEGRAM. |  | 2022-08-13 |  |  |  | 100%
A 3.3 Crea un recurso educativo con EducaPlay. |  | 2022-08-22 |  |  |  | 100%
A 3.4 Crea un contenido de aprendizaje con H5P. |  | 2022-08-26 |  |  |  | 100%
A 4.1 Creación de Formularios. |  | 2022-09-02 |  |  |  | 100%
A 4.2 Creación de Rúbricas en CoRubrics. |  | 2022-09-09 |  |  |  | 100%
A 4.3 Creación de Rúbricas con MOODLE. |  | 2022-09-16 |  |  |  | 100%
A 5.1 URL con participantes inscritos y grupos. |  | 2022-10-02 |  |  |  | 100%
A 5.2 Crea un taller. |  | 2022-10-09 |  |  |  | 100%
A 5.3 Elaborar un guión técnico. |  | 2022-10-16 |  |  |  | 100%
A 5.4 Elaboración de guía didáctica. |  | 2022-10-23
A 5.5 Proyecto Integrador. |  | 2022-10-30
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA DEL PROFESOR (Diplomado DREAVA)
Objetivo
Acreditar Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA)
Meta
3 reportes de Proyecto Formación profesional, disciplinaria y pedagógica del profesor
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar las actividades solicitadas en el diplomado en línea con el fin de acreditarlo. |  | 05/09/2022-06/01/2023
A 1.1. Cuestionario 1 "Metodología de diseño instruccional del TecNM". |  | 2022-06-05 |  |  |  | 100%
A 1.2 "Llenado preliminar de la Guía didáctica" |  | 2022-06-12 |  |  |  | 100%
A 1.3 Configuración del curso. |  | 2022-06-19 |  |  |  | 100%
A 1.4 Mi curso con recursos y actividades básicas. |  | 2022-06-26 |  |  |  | 100%
A 2.1. Creación de Muro en Padlet. |  | 2022-07-03 |  |  |  | 100%
A 2.2 Elaborar un documento de Google. |  | 2022-07-10 |  |  |  | 100%
A 2.3 Elaborar presentación electrónica interactiva. |  | 2022-07-17 |  |  |  | 100%
A 2.4 Elaborar un mapa conceptual. |  | 2022-07-24 |  |  |  | 100%
A 2.5 Almacenar productos en One Drive. |  | 2022-07-31 |  |  |  | 100%
A 3.1 Crea una videoconferencia con Teams. |  | 2022-08-06 |  |  |  | 100%
A 3.2 Crea un medio alterno de comunicación con tus estudiantes TELEGRAM. |  | 2022-08-13 |  |  |  | 100%
A 3.3 Crea un recurso educativo con EducaPlay. |  | 2022-08-22 |  |  |  | 100%
A 3.4 Crea un contenido de aprendizaje con H5P. |  | 2022-08-26 |  |  |  | 100%
A 4.1 Creación de Formularios. |  | 2022-09-02 |  |  |  | 100%
A 4.2 Creación de Rúbricas en CoRubrics. |  | 2022-09-09 |  |  |  | 100%
A 4.3 Creación de Rúbricas con MOODLE. |  | 2022-09-16 |  |  |  | 100%
A 5.1 URL con participantes inscritos y grupos. |  | 2022-10-02 |  |  |  | 100%
A 5.2 Crea un taller. |  | 2022-10-09 |  |  |  | 100%
A 5.3 Elaborar un guión técnico. |  | 2022-10-16 |  |  |  | 100%
A 5.4 Elaboración de guía didáctica. |  | 2022-10-23
A 5.5 Proyecto Integrador. |  | 2022-10-30
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)