## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Planificar las actividades en el PAT | [5 empty] | 2022-09-05
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. | [5 empty] | 2022-09-08
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). | [5 empty] | 2022-09-15
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) | [5 empty] | 2022-09-22
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres | [5 empty] | 2022-09-29
Expresar ideas y pensamientos por escritos | [5 empty] | 2022-10-06
Entrevista | [5 empty] | 2022-10-13
Mapa mental y mapa conceptual | [5 empty] | 2022-10-20
Revisión de calificaciones | [5 empty] | 2022-10-27
Vídeo motivacional | [5 empty] | 2022-11-03
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones | [5 empty] | 2022-11-10
Ejercicio gimnasia cerebral | [5 empty] | 2022-11-17
Taller: “Herramientas para la mejora de la lecto-escritura en estudiantes” | [5 empty] | 2022-11-24
Esquema, (cuadro sinóptico) y cuadro comparativo | [5 empty] | 2022-12-01
Entrevista | [5 empty] | 2022-12-08
Resumen y ensayo académico | [5 empty] | 2022-12-15
Revisión de calificaciones | [5 empty] | 2022-12-22
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2022-09-05 |  | PAT |  | 100%
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. |  | 2022-09-08 |  | Reporte 1 y lista de tutorados enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). |  | 2022-09-15 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) |  | 2022-09-22 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres |  | 2022-09-29 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Expresar ideas y pensamientos por escritos |  | 2022-10-06 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Entrevista |  | 2022-10-13 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Mapa mental y mapa conceptual |  | 2022-10-20 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Revisión de calificaciones |  | 2022-10-27 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Vídeo motivacional |  | 2022-11-03 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Taller: “Guía de actividades para promover hábitos saludables en personas tutoradas del ITSSAT para prevenir las adicciones |  | 2022-11-10 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Ejercicio gimnasia cerebral |  | 2022-11-17 |  | Reporte 1 enviado a coordinadora de tutorías |  | 100%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2022- ENE 2023
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (GRUPAL)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes individuales 1 lista de alumnos acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2022-09-08
Encuadre PIT Presentar el PIT a los Tutorados. Dar a conocer los objetivos y beneficios del PIT y de las sesiones individuales y grupales. Solicitud de horarios para identificar la carga académica de cada alumno y boleta del semestre anterior. |  | 2022-09-15
Agenda la fecha, hora y lugar de la primera sesión individual (Entrevista). |  | 2022-09-22
Llenado del formato de seguimiento de trayectoria académica (Anexo 14) |  | 2022-09-29
Promoción de la cultura inclsiva y equitativa entre mujeres y hombres |  | 2022-10-06
Expresar ideas y pensamientos por escritos |  | 2022-10-13
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)