## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador de CIIE)
Objetivo
Colaborar con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (CIIE-ITSSAT) en la difusión de la cultura emprendedora en los estudiantes del Programa Educativo de la Licenciatura en Administración, seleccionados para participar en el Programa "Emprendemiento Juvenil con Identidad Cultural" de la Fundación NEMI, A.C.; con la que el ITS de San Andrés Tuxtla ha realizado Convenio de Colaboración, a fin de elevar la calidad educativa de los estudiantes y fortalecer con ello los aspectos cognitivos de su formación profesional en materia de emprendurismo.
Meta
Al menos 30 alumnos concluyan el programa de 10 semanas de capacitación del Programa "Emprendimiento Juvenil con Identidad Cultural"
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Integrarse al programa por medio de la aplicación Emprendimiento Juvenil | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Semanalmente apoyar a los jovenes resolviendo dudas; independientemente de las indicaciones que se dan de manera virtual | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Estimular a los jovenes que cumplan con sus actividades en tiempo y forma. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador de CIIE)
Objetivo
Colaborar con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (CIIE-ITSSAT) en la difusión de la cultura emprendedora en los estudiantes del Programa Educativo de la Licenciatura en Administración, seleccionados para participar en el Programa "Emprendemiento Juvenil con Identidad Cultural" de la Fundación NEMI, A.C.; con la que el ITS de San Andrés Tuxtla ha realizado Convenio de Colaboración, a fin de elevar la calidad educativa de los estudiantes y fortalecer con ello los aspectos cognitivos de su formación profesional en materia de emprendurismo.
Meta
Al menos 30 alumnos concluyan el programa de 10 semanas de capacitación del Programa "Emprendimiento Juvenil con Identidad Cultural"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Integrarse al programa por medio de la aplicación Emprendimiento Juvenil |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Capturas de Pantalla |  | 33%
Semanalmente apoyar a los jovenes resolviendo dudas; independientemente de las indicaciones que se dan de manera virtual |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Capturas de Pantalla |  | 33%
Estimular a los jovenes que cumplan con sus actividades en tiempo y forma. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Capturas de Pantalla |  | 33%
Observaciones
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador de CIIE)
Objetivo
Colaborar con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (CIIE-ITSSAT) en la difusión de la cultura emprendedora en los estudiantes del Programa Educativo de la Licenciatura en Administración, seleccionados para participar en el Programa "Emprendemiento Juvenil con Identidad Cultural" de la Fundación NEMI, A.C.; con la que el ITS de San Andrés Tuxtla ha realizado Convenio de Colaboración, a fin de elevar la calidad educativa de los estudiantes y fortalecer con ello los aspectos cognitivos de su formación profesional en materia de emprendurismo.
Meta
Al menos 30 alumnos concluyan el programa de 10 semanas de capacitación del Programa "Emprendimiento Juvenil con Identidad Cultural"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Integrarse al programa por medio de la aplicación Emprendimiento Juvenil |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de Pantalla |  | 66%
Semanalmente apoyar a los jovenes resolviendo dudas; independientemente de las indicaciones que se dan de manera virtual |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de Pantalla |  | 66%
Estimular a los jovenes que cumplan con sus actividades en tiempo y forma. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de Pantalla |  | 66%
Observaciones
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.C. GUILLERMO MORALES CADENA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador de CIIE)
Objetivo
Colaborar con el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (CIIE-ITSSAT) en la difusión de la cultura emprendedora en los estudiantes del Programa Educativo de la Licenciatura en Administración, seleccionados para participar en el Programa "Emprendemiento Juvenil con Identidad Cultural" de la Fundación NEMI, A.C.; con la que el ITS de San Andrés Tuxtla ha realizado Convenio de Colaboración, a fin de elevar la calidad educativa de los estudiantes y fortalecer con ello los aspectos cognitivos de su formación profesional en materia de emprendurismo.
Meta
Al menos 30 alumnos concluyan el programa de 10 semanas de capacitación del Programa "Emprendimiento Juvenil con Identidad Cultural"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Integrarse al programa por medio de la aplicación Emprendimiento Juvenil |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Capturas de Pantalla |  | 100%
Semanalmente apoyar a los jovenes resolviendo dudas; independientemente de las indicaciones que se dan de manera virtual |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Capturas de Pantalla |  | 100%
Estimular a los jovenes que cumplan con sus actividades en tiempo y forma. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Capturas de Pantalla |  | 100%
Observaciones
L.C. GUILLERMO MORALES CADENA |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)