## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | Ing. Alma Rosa Campos Lara
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CAPITULADO
Objetivo
Coordinar,apoyar, participar en conjunto con la mesa directiva del capitulado estudiantil de ingeniería mecatrónica
Meta
1 plan de trabajo 1 convocatoria par integrar estudiantes al capitulado 2 talleres
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reunión con la mesa directiva del capitulado para elaborar plan de trabajo | [5 empty] | 05/09/2022-09/09/2022
Elaborar en conjunto con la directiva convocatoria para integrar nuevos estudiantes al capitulado de ingeniería mecatrónica | [5 empty] | 05/09/2022 al 16/09/2022
Participar y coordinar a los estudiantes de mecatrónica en el concurso de catrinas para aniversario del ITSSAT | [5 empty] | 2022-10-27
Publicar convocatoria para integrarse al capitulo estudiantil | [5 empty] | 24/10/2022 - 24/11/2022
Coordinar talleres | [5 empty] | 21/11/2022 - 06/01/2023
Toma de protesta del capitulado | [5 empty] | 01/12/2022 al 13/01/2023
Observaciones
La toma de protesta dependerá de la fecha que nos indique la Asociación Mexicana de Mecatrónica
Ing. Alma Rosa Campos Lara |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | Ing. Alma Rosa Campos Lara
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CAPITULADO
Objetivo
Coordinar,apoyar, participar en conjunto con la mesa directiva del capitulado estudiantil de ingeniería mecatrónica
Meta
1 plan de trabajo 1 convocatoria par integrar estudiantes al capitulado 2 talleres
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión con la mesa directiva del capitulado para elaborar plan de trabajo |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Plan de trabajo, en mi poder y archivos de la mesa directiva |  | 100%
Elaborar en conjunto con la directiva convocatoria para integrar nuevos estudiantes al capitulado de ingeniería mecatrónica |  | 05/09/2022 al 16/09/2022 |  | Archivo digital |  | 100%
Participar y coordinar a los estudiantes de mecatrónica en el concurso de catrinas para aniversario del ITSSAT |  | 2022-10-27 |  | fotografías |  | 33%
Publicar convocatoria para integrarse al capitulo estudiantil |  | 24/10/2022 - 24/11/2022 |  | Difusión por medios electrónicos |  | %
Coordinar talleres |  | 21/11/2022 - 06/01/2023 |  | fotografías |  | %
Toma de protesta del capitulado |  | 01/12/2022 al 13/01/2023 |  | Fotografías |  | %
Observaciones
La toma de protesta dependerá de la fecha que nos indique la Asociación Mexicana de Mecatrónica
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Ing. Alma Rosa Campos Lara |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | Ing. Alma Rosa Campos Lara
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CAPITULADO
Objetivo
Coordinar,apoyar, participar en conjunto con la mesa directiva del capitulado estudiantil de ingeniería mecatrónica
Meta
1 plan de trabajo 1 convocatoria par integrar estudiantes al capitulado 2 talleres
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Ing. Alma Rosa Campos Lara |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | Ing. Alma Rosa Campos Lara
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CAPITULADO
Objetivo
Coordinar,apoyar, participar en conjunto con la mesa directiva del capitulado estudiantil de ingeniería mecatrónica
Meta
1 plan de trabajo 1 convocatoria par integrar estudiantes al capitulado 2 talleres
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
La toma de protesta dependerá de la fecha que nos indique la Asociación Mexicana de Mecatrónica
|  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Ing. Alma Rosa Campos Lara |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)