## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA
|  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
1 Formato CI-01 1 Formato CI-02 1 Informe técnico
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Revisión del anteproyecto |  |  |  |  | 05/09/2022 al 09/09/2023
Elaborar formato concentrador de solicitud de registro CI-01 y CI-02 |  |  |  |  | 10/09/2022-21/10/2022
Asesorar y supervisar el avance en los proyetos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  |  |  |  | 10/09/2022-16/01/23
Conclusión del análisis de factibilidad del proyecto de investigación |  |  |  |  | 2023-01-16
Observaciones
Las evidencias se enviarán a la coordinadora de tutorías a una carpeta compartida en plataforma Drive
ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Formato CI-01 1 Formato CI-02 1 Informe técnico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión del anteproyecto |  | 05/09/2022 al 09/09/2023 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaborar formato concentrador de solicitud de registro CI-01 y CI-02 |  | 10/09/2022-21/10/2022 |  | Archivo digital |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyetos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 10/09/2022-16/01/23 |  | Archivo digital |  | 33%
Conclusión del análisis de factibilidad del proyecto de investigación |  | 2023-01-16 |  | informe técnico |  | 0%
Observaciones
ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA
Reporte No. | 2 |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
1 Formato CI-01 1 Formato CI-02 1 Informe técnico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
Revisión del anteproyecto |  | 2022-09-05 | Archivo digital |  | 100%
Elaborar formato concentrador de solicitud de registro CI-01 y CI-02 |  | 10/09/2022-21/10/2022 | Archivo digital |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyetos para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 10/09/2022-16/01/23 | Archivo digital |  | 66%
Conclusión del análisis de factibilidad del proyecto de investigación |  | 2023-01-16 | informe técnico |  | 0%
Observaciones
ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | 0
PROFESOR (A): | ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo tecnológico
Meta
1 Formato CI-01 1 Formato CI-02 1 Informe técnico
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
Repote final entregado en CD en Estudios Superiores
ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJiS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)