## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA |  |  |  | RO
PROFESOR (A): | MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | SEPT 2022-ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 reportes del coordinador de tutorías académicas y 1 reporte final del coordinador de tutorías académicas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación institucional | [5 empty] | 2022-09-07
Acompañar y guiar a las personas tutoras durante el periodo | [5 empty] | 05/09/22-13/01/23
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la coordinación de tutorías académicas | [5 empty] | 26/09/22,24/10/22,23/11/22, 12/12/22, 09/01/23
Observaciones
MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPT 2022-ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 reportes del coordinador de tutorías académicas y 1 reporte final del coordinador de tutorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación institucional |  | 2022-09-07 |  | Oficio y correo recibido |  | 100%
Acompañar y guiar a las personas tutoras durante el periodo |  | 05/09/22-13/01/23 |  | Reporte del coordinador de tutorías Septiembre |  | 33%
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la coordinación de tutorías académicas |  | 26/09/22,24/10/22,23/11/22, 12/12/22, 09/01/23 |  | Reporte del coordinador de tutorías Septiembre |  | 33%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPT 2022-ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 reportes del coordinador de tutorías académicas y 1 reporte final del coordinador de tutorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación institucional |  | 2022-09-07
Acompañar y guiar a las personas tutoras durante el periodo |  | 05/09/22-13/01/23
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la coordinación de tutorías académicas |  | 26/09/22,24/10/22,23/11/22, 12/12/22, 09/01/23
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPT 2022-ENE 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 reportes del coordinador de tutorías académicas y 1 reporte final del coordinador de tutorías académicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación institucional |  | 2022-09-07
Acompañar y guiar a las personas tutoras durante el periodo |  | 05/09/22-13/01/23
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la coordinación de tutorías académicas |  | 26/09/22,24/10/22,23/11/22, 12/12/22, 09/01/23
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)