## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | Septiembre 2022-Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA - VINCULACION ( presidenta de academia)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia Ingenieria en Gestión Empresarial y participar en las reuniones de academia
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia | [5 empty] | 2022-09-05
Presidir y modelar reuniones de academia | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Promover la realización y participación en eventos academicos | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Septiembre 2022-Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA - VINCULACION ( presidenta de academia)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia Ingenieria en Gestión Empresarial y participar en las reuniones de academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia |  | 2022-09-05 |  | Plan de Trabajo |  | 100%
Presidir y modelar reuniones de academia |  | 05/09/2022 al 21/10/2022 |  | Actas de academia |  | 33%
Promover la realización y participación en eventos academicos |  | 05/09/2022 al 21/10/2022 |  | Fotografias |  | 33%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Septiembre 2022-Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA - VINCULACION ( presidenta de academia)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia Ingenieria en Gestión Empresarial y participar en las reuniones de academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia |  | 2022-09-05
Presidir y modelar reuniones de academia |  | 05/09/2022-06/01/2023
Promover la realización y participación en eventos academicos |  | 05/09/2022-06/01/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Septiembre 2022-Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA - VINCULACION ( presidenta de academia)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia Ingenieria en Gestión Empresarial y participar en las reuniones de academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar el Plan de Trabajo de la Academia |  | 2022-09-05
Presidir y modelar reuniones de academia |  | 05/09/2022-06/01/2023
Promover la realización y participación en eventos academicos |  | 05/09/2022-06/01/2023
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)