## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Residencias Profesionales)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 evaluaciones y seguimiento de residencia profesional 1 evaluación final de residencia profesional 1 Informe final
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se realizó el Encuadre sobre las tutorias de residencias profesionales | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe de residencias profesionales | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Asesoria a la alumna Luisa Keren Pucheta Mendoza | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Revisión del informe de residencias profesionales que lleva por nombre evaluación de la aplicación móvil para gestionar el ciclo de ganado bovino en México | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Observaciones
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Residencias Profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 evaluaciones y seguimiento de residencia profesional 1 evaluación final de residencia profesional 1 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre sobre las tutorias de residencias profesionales |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe de residencias profesionales |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Asesoria a la alumna Luisa Keren Pucheta Mendoza |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Fotografia |  | 33%
Revisión del informe de residencias profesionales que lleva por nombre evaluación de la aplicación móvil para gestionar el ciclo de ganado bovino en México |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Informe de residencias profesionales |  | 33%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 33%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Residencias Profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 evaluaciones y seguimiento de residencia profesional 1 evaluación final de residencia profesional 1 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre sobre las tutorias de residencias profesionales |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe de residencias profesionales |  | 05/09/2022-21/10/22 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Asesoria a la alumna Luisa Keren Pucheta Mendoza |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotografia |  | 66%
Revisión del informe de residencias profesionales que lleva por nombre evaluación de la aplicación móvil para gestionar el ciclo de ganado bovino en México |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Informe de residencias profesionales |  | 66%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 66%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
2 evaluaciones y seguimiento de residencia profesional 1 evaluación final de residencia profesional 1 Informe final
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre sobre las tutorias de residencias profesionales |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Se presento el plan de trabajo para conformar el informe de residencias profesionales |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Asesoria a la alumna Luisa Keren Pucheta Mendoza |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografia |  | 100%
Revisión del informe de residencias profesionales que lleva por nombre evaluación de la aplicación móvil para gestionar el ciclo de ganado bovino en México |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Informe de residencias profesionales |  | 100%
Evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencias profesionales |  | 100%
Observaciones
|  | GUADALUPE ZETINA CRUZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
VERÓNICA GUERRERO HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)