## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboracion del PAT | [5 empty] | 2022-09-05
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Entrega de reporte mensual a la coordinación | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Se realizo el llenado del formato de ficha de identificación del tutorado | [5 empty] | 2022-09-05
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado | [5 empty] | 2023-01-06
Observaciones
MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 2022-09-05 |  | PIT y PAT |  | 100%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Entrega de reporte mensual a la coordinación |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Se realizo el llenado del formato de ficha de identificación del tutorado |  | 2022-09-05 |  | Formato lleno |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 2023-01-06 |  | Formato lleno |  | 0%
Observaciones
MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 2022-09-05 |  | PIT y PAT |  | 100%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Entrega de reporte mensual a la coordinación |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Se realizo el llenado del formato de ficha de identificación del tutorado |  | 2022-09-05 |  | Formato lleno |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 2023-01-06 |  | Formato lleno |  | 0%
Observaciones
MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboracion del PAT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | PIT y PAT |  | 100%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Entrega de reporte mensual a la coordinación |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 100%
Se realizo el llenado del formato de ficha de identificación del tutorado |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato lleno |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato lleno |  | 100%
Observaciones
MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)