## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO).
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente en el uso y manejo del laboratorios de computo.
Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Creacion de bitacora de acceso y uso del laboratorio de computo | [5 empty] | 2022-09-05
Investigacion y analisis del software que se utilizara en las materias del semestre | [5 empty] | 05/09/2022-09/09/2023
Instalacion del software que se utilizara durante el semestre en clases. | [5 empty] | 12/09/2022-13/09/2023
Realizacion de mantenimientos preventivos de los equipos de computo. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Elaboración de reportes administrativos del uso y mantenimiento de los equipos de computo. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Registros de acceso y uso de los equipos de computo | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJIS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO).
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente en el uso y manejo del laboratorios de computo.
Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Creacion de bitacora de acceso y uso del laboratorio de computo |  | 2022-09-05 |  | Bitacora |  | 100%
Investigacion y analisis del software que se utilizara en las materias del semestre |  | 05/09/2022-09/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Instalacion del software que se utilizara durante el semestre en clases. |  | 12/09/2022-13/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Realizacion de mantenimientos preventivos de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos del uso y mantenimiento de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 33%
Registros de acceso y uso de los equipos de computo |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora |  | 33%
Observaciones
MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDERZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJIS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO).
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente en el uso y manejo del laboratorios de computo.
Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Creacion de bitacora de acceso y uso del laboratorio de computo |  | 2022-09-05 |  | Bitacora |  | 66%
Investigacion y analisis del software que se utilizara en las materias del semestre |  | 05/09/2022-09/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
Instalacion del software que se utilizara durante el semestre en clases. |  | 12/09/2022-13/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
Realizacion de mantenimientos preventivos de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora |  | 66%
Elaboración de reportes administrativos del uso y mantenimiento de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
Registros de acceso y uso de los equipos de computo |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora
Observaciones
MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDERZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJIS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (COORDINADOR DE LABORATORIO).
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente en el uso y manejo del laboratorios de computo.
Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Creacion de bitacora de acceso y uso del laboratorio de computo |  | 2022-09-05 |  | Bitacora |  | 100%
Investigacion y analisis del software que se utilizara en las materias del semestre |  | 05/09/2022-09/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Instalacion del software que se utilizara durante el semestre en clases. |  | 12/09/2022-13/09/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Realizacion de mantenimientos preventivos de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos del uso y mantenimiento de los equipos de computo. |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Registros de acceso y uso de los equipos de computo |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Bitacora
Observaciones
MTI ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDERZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MCJIS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)