## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias | [5 empty] | 2022-09-05
Enviarlo al jefe de carrera para su publicacion en plataforma | [5 empty] | 2022-10-10
Analizar las selecciones de los alumnos | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/22
Establecer los revisores externos e internos | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto | [5 empty] | 2022-11-10
Fin del proyecto de residencia | [5 empty] | 2023-01-06
Observaciones
M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | PIT y PAT |  | 50%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 50%
Establecer los revisores externos e internos |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 50%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato lleno |  | 50%
Fin del proyecto de residencia |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Formato lleno |  | 50%
0
0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ |  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Electromeanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | BANCOS DE PROYECTOS
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Establecer los revisores externos e internos |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Fin del proyecto de residencia |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Diapositivas |  | 66%
0
0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Analizar en las reuniones convocadas por la academia, los bancos de proyectos internos y externos para las residencias profesionales
Meta
Elaborar bancos de proyectos de la region de la carrera de ingenieria electromecanica, para publicarlos en la plataforma digital del banco de proyectos de la institucion.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar una reunion de academia y proponer proyectos para las residencias |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Analizar las selecciones de los alumnos |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Establecer los revisores externos e internos |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Dar seguimiento a los alumnos con el anteproyecto |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Fin del proyecto de residencia |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | M.I.I ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.I.I. FRANCISCO JAVIER TORRES PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)