## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Manual de Practicas Microcontroladores)
Objetivo
Realizar prácticas con Microcontroladores que complementen la labor docente y garantizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Elaborar un Manual de Prácticas de Microcontroladores
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigación Documental sobre el contenido de un Manual de Prácticas | [5 empty] | 05/09/2022-16/09/2022
Definir contenido del Manual de Prácticas de Microcontroladores | [5 empty] | 19/09/2022-30/09/2022
Diseño e implementación de 3 Prácticas con Microcontroladores 16F84A o 16F877A | [5 empty] | 03/10/2022-06/01/2023
1a. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores | [5 empty] | 05/11/2022-20/11/2022
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
2da. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores | [5 empty] | 09/01/2023-15/01/2023
Observaciones
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Manual de Practicas Microcontroladores)
Objetivo
Realizar prácticas con Microcontroladores que complementen la labor docente y garantizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Elaborar un Manual de Prácticas de Microcontroladores
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigación Documental sobre el contenido de un Manual de Prácticas |  | 05/09/2022-16/09/2022 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Definir contenido del Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 19/09/2022-30/09/2022 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Diseño e implementación de 3 Prácticas con Microcontroladores 16F84A o 16F877A |  | 03/10/2022-06/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 33%
1a. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 05/11/2022-20/11/2022 |  | Archivos electrónicos |  | 0%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 2022-10-21 |  | Captura de pantalla de registro en Plataforma |  | 100%
2da. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 09/01/2023-15/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 33%
Observaciones
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Manual de Practicas Microcontroladores)
Objetivo
Realizar prácticas con Microcontroladores que complementen la labor docente y garantizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Elaborar un Manual de Prácticas de Microcontroladores
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigación Documental sobre el contenido de un Manual de Prácticas |  | 05/09/2022-16/09/2022 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Definir contenido del Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 19/09/2022-30/09/2022 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Diseño e implementación de 3 Prácticas con Microcontroladores 16F84A o 16F877A |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
1a. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 05/11/2022-20/11/2022 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Captura de pantalla de registro en Plataforma |  | 66%
2da. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 09/01/2023-15/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 66%
Observaciones
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ING. MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Manual de Practicas Microcontroladores)
Objetivo
Realizar prácticas con Microcontroladores que complementen la labor docente y garantizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
Elaborar un Manual de Prácticas de Microcontroladores
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigación Documental sobre el contenido de un Manual de Prácticas |  | 05/09/2022-16/09/2022 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Definir contenido del Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 19/09/2022-30/09/2022 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Diseño e implementación de 3 Prácticas con Microcontroladores 16F84A o 16F877A |  | 03/10/2022-06/01/2023 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
1a. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Captura de pantalla de registro en Plataforma |  | 100%
2da. Revisión del contenido propuesto para el Manual de Prácticas de Microcontroladores |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Archivos electrónicos |  | 100%
Observaciones
|  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)