## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | ING. EDGAR ROMAN CARDENAS
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA(elaboracion de manuales)
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo de ejercicios para reforzar los contenidos tematicos de la materia calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial
Meta
Elaboracion de 3 manuales (calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Recopilacion de informacion de las diferentes materias para la elaboracion del manual | [5 empty] | 05/SEPT/2022 al 6/ENERO/2023
Integracion de la informacion para su presentacion en un manual de las materias de calculo diferencial, vectorial y algebra lineal | [5 empty] | 05/SEPT/2022 al 6/ENERO/2023
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materias asignadas para la elaboracion del manual | [5 empty] | 05/SEPT/2022 al 6/ENERO/2023
Observaciones
ING. EDGAR ROMAN CARDENAS |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAS
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. EDGAR ROMAN CARDENAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA(elaboracion de manuales)
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo de ejercicios para reforzar los contenidos tematicos de la materia calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial
Meta
Elaboracion de 3 manuales (calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilacion de informacion de las diferentes materias para la elaboracion del manual |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | Archivo electronico con avance de los temas |  | 33%
Integracion de la informacion para su presentacion en un manual de las materias de calculo diferencial, vectorial y algebra lineal |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | archivos electronicos con el avance del inicio de los manuales |  | 33%
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materias asignadas para la elaboracion de los manuales |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | archivo electronico con la bibliografica consultada para la informacion que integraran los manuales |  | 33%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAS
ING. EDGAR ROMAN CARDENAS |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. EDGAR ROMAN CARDENAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA(elaboracion de manuales)
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo de ejercicios para reforzar los contenidos tematicos de la materia calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial
Meta
Elaboracion de 3 manuales (calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilacion de informacion de las diferentes materias para la elaboracion del manual |  | 20/102022-16/11/202 |  | Estructura de presentación de proyectos |  | 66%
Integracion de la informacion para su presentacion en un manual de las materias de calculo diferencial, vectorial y algebra lineal
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materias asignadas para la elaboracion del manual
0
0
0 |  | 0 |  | no se impartió |  | 66%
0
0
0
0
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAS
ING. EDGAR ROMAN CARDENAS |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. EDGAR ROMAN CARDENAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | DOCENCIA(elaboracion de manuales)
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo de ejercicios para reforzar los contenidos tematicos de la materia calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial
Meta
Elaboracion de 3 manuales (calculo diferencial, algebra lineal y calculo vectorial)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilacion de informacion de las diferentes materias para la elaboracion del manual |  | 17/11/2022-16/01/2023 |  | Elaboración de examenes |  | 100%
Integracion de la informacion para su presentacion en un manual de las materias de calculo diferencial, vectorial y algebra lineal
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materias asignadas para la elaboracion del manual
0
0
0 |  | 0 |  | lista de alumnos de aistencia |  | 100%
0
0
0
0
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAS
ING. EDGAR ROMAN CARDENAS |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)