## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ
|  |  |  | Periodo | Sep. 2022 - Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO COMUNITARIO)
Objetivo
Desarrollar el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda" con los/as estudiantes, de acuerdo con el programa de desarrollo comuniatrio del ITSSAT.
Meta
Terminación de un proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda".
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesoramiento a los/as alumnos/as en el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". | [5 empty] | 05/09/22 - 02/01/23
Realizar actividades enfocadas al proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". | [5 empty] | 05/09/22 - 15/11/22
Observaciones
DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Sep. 2022 - Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO COMUNITARIO)
Objetivo
Desarrollar el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda" con los/as estudiantes, de acuerdo con el programa de desarrollo comuniatrio del ITSSAT.
Meta
Terminación de un proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda".
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoramiento a los/as alumnos/as en el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 02/01/23 |  | Evidencia de captura de pantalla de los avances del proyecto comunitario. |  | 33.33%
Realizar actividades enfocadas al proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 15/11/22 |  | Evidencias fotográficas de las actividades en el proyecto comunitario. |  | 50%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Sep. 2022 - Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO COMUNITARIO)
Objetivo
Desarrollar el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda" con los/as estudiantes, de acuerdo con el programa de desarrollo comuniatrio del ITSSAT.
Meta
Terminación de un proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda".
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoramiento a los/as alumnos/as en el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 02/01/23 |  | Evidencia de captura de pantalla de los avances del proyecto comunitario. |  | 66%
Realizar actividades enfocadas al proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 15/11/22 |  | Evidencias fotográficas de las actividades en el proyecto comunitario. |  | 80%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Sep. 2022 - Enero 2023
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA VINCULACIÓN (DESARROLLO DE PROYECTO COMUNITARIO)
Objetivo
Desarrollar el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda" con los/as estudiantes, de acuerdo con el programa de desarrollo comuniatrio del ITSSAT.
Meta
Terminación de un proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda".
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesoramiento a los/as alumnos/as en el proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 02/01/23 |  | Evidencia de captura de pantalla de los avances del proyecto comunitario. |  | 100%
Realizar actividades enfocadas al proyecto comunitario "Censo de identificación de productores de pimienta gorda". |  | 05/09/22 - 15/11/22 |  | Evidencias fotográficas de las actividades en el proyecto comunitario. |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DRA. ROSA MARIA BEREA GUTIERREZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)