## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Dar seguimiento a los egresados de la División de Licenciatura en Administración en el periodo septiembre 2022-enero 2023
Meta
Encuestas aplicadas a los egresados de las generaciones 2019 y 2020
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Acudir con el Jefe de carrera de la División de Licenciatura en Administración para obtener información sobre las generaciones de egresados a encuestar | [5 empty] | 05/09/2022-21/10/2022
Localizar a los egresados de las generaciones que se encuestaran | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Proporcionarles la encuesta de egresados de forma electronica http://www.itssat.edu.mx/segresado/#popup | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Analizar los resultados obtenidos de las encuestas | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Dar seguimiento a los egresados de la División de Licenciatura en Administración en el periodo septiembre 2022-enero 2023
Meta
Encuestas aplicadas a los egresados de las generaciones 2019 y 2020
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Acudir con el Jefe de carrera de la División de Licenciatura en Administración para obtener información sobre las generaciones de egresados a encuestar |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | S/E |  | 33%
Localizar a los egresados de las generaciones que se encuestaran |  | 05/09/22 al 06/01/2023 |  | Capturas de pantalla de FB, Whatsapp |  | 33%
Proporcionarles la encuesta de egresados de forma electronica http://www.itssat.edu.mx/segresado/#popup |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Capturas de pantalla de FB, Whatsapp |  | 33%
Analizar los resultados obtenidos de las encuestas |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Reporte de analisis realizado |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Dar seguimiento a los egresados de la División de Licenciatura en Administración en el periodo septiembre 2022-enero 2023
Meta
Encuestas aplicadas a los egresados de las generaciones 2019 y 2020
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Acudir con el Jefe de carrera de la División de Licenciatura en Administración para obtener información sobre las generaciones de egresados a encuestar |  | 05/09/22 al 17/11/2022 |  | S/E |  | 33%
Localizar a los egresados de las generaciones que se encuestaran |  | 05/09/22 al 06/01/2023 |  | Capturas de pantalla de FB, Whatsapp |  | 33%
Proporcionarles la encuesta de egresados de forma electronica http://www.itssat.edu.mx/segresado/#popup |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Capturas de pantalla de FB, Whatsapp |  | 33%
Analizar los resultados obtenidos de las encuestas |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Reporte de analisis realizado |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 33%
Proporcionar a los egresados el link para responder la encuesta de segumiento |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Capturas de pantalla del link |  | 33%
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Dar seguimiento a los egresados de la División de Licenciatura en Administración en el periodo septiembre 2022-enero 2023
Meta
Encuestas aplicadas a los egresados de las generaciones 2019 y 2020
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Acudir con el Jefe de carrera de la División de Licenciatura en Administración para obtener información sobre las generaciones de egresados a encuestar |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Localizar a los egresados de las generaciones que se encuestaran |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Proporcionarles la encuesta de egresados de forma electronica http://www.itssat.edu.mx/segresado/#popup |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Analizar los resultados obtenidos de las encuestas |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | plataforma de encuestas |  | 100%
0
0
Observaciones
M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)