## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | HUMBERTO VEGA MULATO
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION(Coordinador laboratorio de matematicas)
Objetivo
Apoyar en el cumplimiento del buen funcionamiento del laboratorio de matematicas.
Meta
el buen funcionamiento del laboratorio de matematicas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
plan de mantenimiento | [5 empty] | 2022-10-21
revisar el funcionamiento del equipo | [5 empty] | 05/SEPT/2022 al 6/ENERO/2023
registro de entrada y salida | [5 empty] | 05/SEPT/2022 al 6/ENERO/2023
Observaciones
HUMBERTO VEGA MULATO |  | DR. Tonatiuh Sosme Sanchez |  |  | M.C.J.S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION(Coordinador laboratorio de matematicas)
Objetivo
Apoyar en el cumplimiento del buen funcionamiento del laboratorio de matematicas.
Meta
el buen funcionamiento del laboratorio de matematicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
plan de mantenimiento |  | 2022-10-21 |  | archivos electronicos |  | 100%
revisar el funcionamiento del equipo |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | cronogrma de ejecucion |  | 33%
registro de entrada y salida |  | 05/09/22 al 21/10/22 |  | vitacora |  | 33%
Observaciones
|  | DR. Tonatiuh Sosme Sanchez |  |  | M.C.J.S Ofelia Enriquez Ordaz
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _departamento de ciencias basicas____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION(Coordinador laboratorio de matematicas)
Objetivo
Apoyar en el cumplimiento del buen funcionamiento del laboratorio de matematicas.
Meta
el buen funcionamiento del laboratorio de matematicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
plan de mantenimiento |  | 20/102022-16/11/202 |  | Estructura de presentación de proyectos |  | 66%
revisar el funcionamiento del equipo
registro de entrada y salida
0
0
0 |  | 0 |  | no se impartió |  | 66%
0
0
0
0
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
|  | DR. Tonatiuh Sosme Sanchez |  |  | M.C.J.S Ofelia Enriquez Ordaz
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | HUMBERTO VEGA MULATO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA-VINCULACION(Coordinador laboratorio de matematicas)
Objetivo
Apoyar en el cumplimiento del buen funcionamiento del laboratorio de matematicas.
Meta
el buen funcionamiento del laboratorio de matematicas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
plan de mantenimiento |  | 17/11/2022-16/01/2023 |  | Elaboración de examenes |  | 100%
revisar el funcionamiento del equipo
registro de entrada y salida
0
0
0 |  | 0 |  | lista de alumnos de aistencia |  | 100%
0
0
0
0
Observaciones
|  | DR. Tonatiuh Sosme Sanchez |  |  | M.C.J.S Ofelia Enriquez Ordaz
HUMBERTO VEGA MULATO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)