## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Reporte mensual coordinado:
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reunion con la coodinacion Institucional de tutorias | [5 empty] | 2022-09-09
Elaboracion de oficios personalidados para los tutores de la Lic. En Administracion | [5 empty] | 2022-09-16
Entrega de oficios para cada tutor | [5 empty] | 2022-09-16
entrega de carpeta con formatos actualizadoa para este semestre | [5 empty] | 2022-09-30
Concentrado del Primer reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-09-30
Concentrado del Segundo reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-10-31
Concentrado del Tercer reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-11-30
Concentrado del Cuarto reporte de tutorías | [5 empty] | 2022-12-16
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitar l requisitado | [5 empty] | 09/09/2022-06/01/2023
Concentrado Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2023-01-06
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica | [5 empty] | 2023-01-06
Concentrado del Reporte semestral | [5 empty] | 2023-01-06
concentrado de la lista de acreditados | [5 empty] | 2023-01-06
Observaciones
PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN |  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Reporte mensual coordinado:
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunion con la coodinacion Institucional de tutorias |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | PIT y PAT |  | 33%
elaboracion de oficios personalizados para cada tutor |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | correo institucional |  | 33%
Entrega de ofiios para cada tutor |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | correo institucional |  | 33%
Entrega de carpeta con formatos actualizados |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | correo institucional |  | 33%
Concentado del primere reporte de tutorias |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | correo institucional |  | 33%
0
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (COORDINADOR DE TUTORES)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Reporte mensual coordinado:
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recepcion de los reportes individuales de cada tutor para su revision |  | 31/10/22 al 04/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
Concentrado del Segundo reporte de tutorías |  | 31/10/22 al 04/11/22 |  | correo institucional |  | 66%
Recordatorio de el seguimiento del formato de registro para el rendimiento academico ( anexo 15) |  | 24/10/22 al 28/10/22 |  | archivos electronicos y fisicos |  | 66%
Envio del segundo reporte de Tutorias a la condinacion institucioonal |  | 02/11/22 al 4/11/22 |  | correo institucional |  | 66%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Reporte mensual coordinado:
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Concentrado del Cuarto reporte de tutorías |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitar l requisitado |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
Concentrado Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Concentrado del Reporte semestral |  | 2023-01-06 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
concentrado de la lista de acreditados |  | 2023-01-06 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESÚS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
PSIC. LUCERO LOPEZ COBAXIN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)