## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CUERPO ACADEMICO
Objetivo
Aplicar el conocimiento para dar soluciones a las problematicas de las organizaciones que impacten en la productividad y competitividad de los sectores productivosde manera innovadora al identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los estudiantes y programas educativos
Meta
1 Reunion con empresario de la zona 1 Anteproyecto para dar desde el area de conocimiento solución a la problemática
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reunion con el empesario | [5 empty] | 2022-09-08
Planteamiento del Problema | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Creación de Objetivo General y Especifico | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Justificación | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/23
Observaciones
M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN |  | LC. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CUERPO ACADEMICO
Objetivo
Aplicar el conocimiento para dar soluciones a las problematicas de las organizaciones que impacten en la productividad y competitividad de los sectores productivosde manera innovadora al identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los estudiantes y programas educativos
Meta
1 Reunion con empresario de la zona 1 Anteproyecto para dar desde el area de conocimiento solución a la problemática
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunion con el empesario |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotos |  | 100%
Planteamiento del Problema |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Archivo Electronico |  | 33%
Creación de Objetivo General y Especifico |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Archivo Electronico |  | 33%
Justificación |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Archivo Electronico |  | 0%
Observaciones
|  | LC. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | CUERPO ACADEMICO
Objetivo
Aplicar el conocimiento para dar soluciones a las problematicas de las organizaciones que impacten en la productividad y competitividad de los sectores productivosde manera innovadora al identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los estudiantes y programas educativos
Meta
1 Reunion con empresario de la zona 1 Anteproyecto para dar desde el area de conocimiento solución a la problemática
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunion con el empesario |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
Planteamiento del Problema |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Creación de Objetivo General y Especifico |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Justificación |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Lista de cotejo |  | 66%
0
0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | LC. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Aplicar el conocimiento para dar soluciones a las problematicas de las organizaciones que impacten en la productividad y competitividad de los sectores productivosde manera innovadora al identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los estudiantes y programas educativos
Meta
1 Reunion con empresario de la zona 1 Anteproyecto para dar desde el area de conocimiento solución a la problemática
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunion con el empesario |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Creación de Objetivo General y Especifico |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Justificación |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
0 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | LC. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.A. EDITH FONSECA GUZMAN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)