## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
|  |  |  | Periodo | SEP2022-ENE2023
Nombre del Proyecto | Gestión y Vinculación Académica (PRODEP)
Objetivo
Gestionar actividades relacionadas como enlace entre el ITSSAT y el PRODEP a través del TecNM, así como brindar asesoría a los Profesores de tiempo completo (PTC) y Cuerpos Académicos (CA) y mantener el resguardo de expedientes generados en las diferentes convocatorias.
Meta
1 Gestión de evaluación de CAs 2022 1 Capacitación PRODEP a PTCs 1 Capacitación PRODEP a CAs 1 Gestión de Convenio Nota
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Difundir las convocatorias del PRODEP en tiempo y forma | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Actualizar información del plantel en la plataforma PRODEP | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2024
Brindar asesoría a PTC y CA interesados en participar en participar en las diversas convocatorias PRODEP. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2025
Verificar la correcta integración de los expedientes de los PTC y CA que participan en las diferentes convocatorias. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2026
Cotejar y revisar la documentación capturada en la plataforma de PRODEP por parte de los PTC y CA. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2027
Solicitar y proporcionar información por escrito para efecto de validez y seguimiento del proceso. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2028
Gestionar ante el TecNM los instrumentos jurídicos requeridos para la dispersión de los recursos. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2029
Integrar el Comité de Contraloría Social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2030
Dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2031
Mantener actualizada la información del PRODEP, reportes técnicos semestrales y financieros trimestrales en la página electrónica de su plantel y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2032
Observaciones
Varios de los documentos gestionados son de carácter legal y confidencial por lo que la cantidad de evidencia mostrada puede verse limitada.
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2022-ENE2023
Nombre del Proyecto | Gestión y Vinculación Académica (PRODEP)
Objetivo
Gestionar actividades relacionadas como enlace entre el ITSSAT y el PRODEP a través del TecNM, así como brindar asesoría a los Profesores de tiempo completo (PTC) y Cuerpos Académicos (CA) y mantener el resguardo de expedientes generados en las diferentes convocatorias.
Meta
1 Gestión de evaluación de CAs 2022 1 Capacitación PRODEP a PTCs 1 Capacitación PRODEP a CAs 1 Gestión de Convenio Nota
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir las convocatorias del PRODEP en tiempo y forma |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Capturas correo electrónico |  | 33%
Actualizar información del plantel en la plataforma PRODEP |  | 05/09/2022-06/01/2024 |  | Capturas correo electrónico |  | 33%
Brindar asesoría a PTC y CA interesados en participar en participar en las diversas convocatorias PRODEP. |  | 05/09/2022-06/01/2025 |  | Comprobante de asesorias |  | 33%
Verificar la correcta integración de los expedientes de los PTC y CA que participan en las diferentes convocatorias. |  | 05/09/2022-06/01/2026 |  | Capturas de plataforma PRODEP |  | 33%
Cotejar y revisar la documentación capturada en la plataforma de PRODEP por parte de los PTC y CA. |  | 05/09/2022-06/01/2027 |  | Capturas de plataforma PRODEP |  | 33%
Solicitar y proporcionar información por escrito para efecto de validez y seguimiento del proceso. |  | 05/09/2022-06/01/2028 |  | Capturas correo electrónico |  | 33%
Gestionar ante el TecNM los instrumentos jurídicos requeridos para la dispersión de los recursos. |  | 05/09/2022-06/01/2029 |  | Capturas correo electrónico |  | 33%
Integrar el Comité de Contraloría Social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2030 |  | Minuta |  | 0%
Dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2031 |  | Capturas correo electrónico |  | 33%
Mantener actualizada la información del PRODEP, reportes técnicos semestrales y financieros trimestrales en la página electrónica de su plantel y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) |  | 05/09/2022-06/01/2032 |  | Capturas de plataforma PRODEP |  | 33%
Observaciones
|  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2022-ENE2023
Nombre del Proyecto | Gestión y Vinculación Académica (PRODEP)
Objetivo
Gestionar actividades relacionadas como enlace entre el ITSSAT y el PRODEP a través del TecNM, así como brindar asesoría a los Profesores de tiempo completo (PTC) y Cuerpos Académicos (CA) y mantener el resguardo de expedientes generados en las diferentes convocatorias.
Meta
1 Gestión de evaluación de CAs 2022 1 Capacitación PRODEP a PTCs 1 Capacitación PRODEP a CAs 1 Gestión de Convenio Nota
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir las convocatorias del PRODEP en tiempo y forma |  | 05/09/2022-06/01/2023
Actualizar información del plantel en la plataforma PRODEP |  | 05/09/2022-06/01/2024
Brindar asesoría a PTC y CA interesados en participar en participar en las diversas convocatorias PRODEP. |  | 05/09/2022-06/01/2025
Verificar la correcta integración de los expedientes de los PTC y CA que participan en las diferentes convocatorias. |  | 05/09/2022-06/01/2026
Cotejar y revisar la documentación capturada en la plataforma de PRODEP por parte de los PTC y CA. |  | 05/09/2022-06/01/2027
Solicitar y proporcionar información por escrito para efecto de validez y seguimiento del proceso. |  | 05/09/2022-06/01/2028
Gestionar ante el TecNM los instrumentos jurídicos requeridos para la dispersión de los recursos. |  | 05/09/2022-06/01/2029
Integrar el Comité de Contraloría Social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2030
Dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2031
Mantener actualizada la información del PRODEP, reportes técnicos semestrales y financieros trimestrales en la página electrónica de su plantel y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) |  | 05/09/2022-06/01/2032
Observaciones
|  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP2022-ENE2023
Nombre del Proyecto | Gestión y Vinculación Académica (PRODEP)
Objetivo
Gestionar actividades relacionadas como enlace entre el ITSSAT y el PRODEP a través del TecNM, así como brindar asesoría a los Profesores de tiempo completo (PTC) y Cuerpos Académicos (CA) y mantener el resguardo de expedientes generados en las diferentes convocatorias.
Meta
1 Gestión de evaluación de CAs 2022 1 Capacitación PRODEP a PTCs 1 Capacitación PRODEP a CAs 1 Gestión de Convenio Nota
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir las convocatorias del PRODEP en tiempo y forma |  | 05/09/2022-06/01/2023
Actualizar información del plantel en la plataforma PRODEP |  | 05/09/2022-06/01/2024
Brindar asesoría a PTC y CA interesados en participar en participar en las diversas convocatorias PRODEP. |  | 05/09/2022-06/01/2025
Verificar la correcta integración de los expedientes de los PTC y CA que participan en las diferentes convocatorias. |  | 05/09/2022-06/01/2026
Cotejar y revisar la documentación capturada en la plataforma de PRODEP por parte de los PTC y CA. |  | 05/09/2022-06/01/2027
Solicitar y proporcionar información por escrito para efecto de validez y seguimiento del proceso. |  | 05/09/2022-06/01/2028
Gestionar ante el TecNM los instrumentos jurídicos requeridos para la dispersión de los recursos. |  | 05/09/2022-06/01/2029
Integrar el Comité de Contraloría Social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2030
Dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social |  | 05/09/2022-06/01/2031
Mantener actualizada la información del PRODEP, reportes técnicos semestrales y financieros trimestrales en la página electrónica de su plantel y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) |  | 05/09/2022-06/01/2032
Observaciones
|  | Ing. Victor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)