## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 informe final revisado por proyecto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante formato electrónico establecido en los lineamientos | [5 empty] | 05/09/2022 al 09/09/2023
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencia, para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-13/01/23
Primera evaluación parcial del avance del proyecto | [5 empty] | 04/10/2022-19/10/22
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto | [5 empty] | 07/11/2022-22/11/22
Evaluación del reporte final del proyecto de residencia | [5 empty] | 2023-01-17
Observaciones
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Ing. Víctor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022 al 09/09/2023 |  | Archivo digital |  | 33%
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencia, para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-13/01/23 |  | Fotografía digital |  | 33%
Primera evaluación parcial del avance del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/22 |  | Fotografía digital |  | 100%
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/22 |  | Fotografía digital |  | 0%
Evaluación del reporte final del proyecto de residencia |  | 2023-01-17 |  | Fotografía digital |  | 0%
Observaciones
|  | Ing. Víctor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 2022-09-05 |  | Archivo digital |  | 100%
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencia, para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 66%
Primera evaluación parcial del avance del proyecto |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto |  | 2022-10-28 |  | Fotografía digital |  | 100%
Evaluación del reporte final del proyecto de residencia |  | 01/11/022 al 30/11/022 |  | Fotografía digital |  | 0%
Observaciones
|  | Ing. Víctor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | M.C. Mauricio Caixba Sánchez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 2022-09-05 |  | Archivo digital |  | 100%
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencia, para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Primera evaluación parcial del avance del proyecto |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto |  | 2022-10-28 |  | Fotografía digital |  | 100%
Evaluación del reporte final del proyecto de residencia |  | 01/11/022 al 30/11/022 |  | Fotografía digital |  | 100%
Observaciones
Repote final entregado en CD en Estudios Superiores
|  | Ing. Víctor Palma Cruz |  |  | MSJyS. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C. Mauricio Caixba Sánchez |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)