## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos | [5 empty] | 05/09/2022-09/09/2022
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto | [5 empty] | 05/09/2022-13/01/2023
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 04/10/2022-19/10/2022
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 07/11/2022-22/11/2022
Elaboración de la evaluación final del proyecto | [5 empty] | 17/01/2023
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-13/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 33%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/2022 |  | Archivo digital |  | 30%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 17/01/2023 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN |  |  | 0
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residencia)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-13/01/2023 |  | Fotografía digital |  | 66%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/2022 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 17/01/2023 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.E DINORAH MARTÍNEZ PELAYO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Evaluaciones parciales por proyecto 1 Evaluación final por proyecto 1 Informe final revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 05/09/2022-09/09/2022 |  | Archivo digital del anteproyecto
Asesorar y supervisar el avance en los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 05/09/2022-13/01/2023 |  | Fotografía digital
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 04/10/2022-19/10/2022 |  | Archivo digital
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 07/11/2022-22/11/2022 |  | Archivo digital
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 17/01/2023 |  | Archivo digital
Observaciones
M.E. DINORAH MARTÍNEZ PELAYO |  | L.C. ANA KARENINA CÓRDOBA FERMÁN
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)