## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
PROPONER LOS NUEVOS BACHILLERATOS A SER INCLUIDOS AL PROGRAMA PIFA | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RUTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA PIFA | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | DIRECTORIO ACTUALIZADO |  | 33%
PROPONER LOS NUEVOS BACHILLERATOS A SER INCLUIDOS AL PROGRAMA PIFA |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | DOCUMENTO DE ESCUELAS ANEXAS |  | 33%
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RUTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA PIFA |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | DOCUMENTO PROMOCIÓN PIFA |  | 0%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | DIRECTORIO ACTUALIZADO |  | 66%
PROPONER LOS NUEVOS BACHILLERATOS A SER INCLUIDOS AL PROGRAMA PIFA |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | DOCUMENTO DE ESCUELAS ANEXAS |  | 66%
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RUTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA PIFA |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | DOCUMENTO PROMOCIÓN PIFA
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ASESORÍAS DE MATERIAS)
Objetivo
El alumno adquirirá conocimientos de los temas que presenten dificultad y resolverá sus dudas en las asignaturas de Algebra Lineal y Cálculo Vectorial
Meta
Acreditación del 100% de los alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
PROPONER LOS NUEVOS BACHILLERATOS A SER INCLUIDOS AL PROGRAMA PIFA |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)