## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE TUTORIAS).
Objetivo
Coordinar con eficacia el proyecto institucional de Tutorias de Ingenieria Electromecanica .
Meta
Lograr que la informacion proporcionada por los tutores/tutoras de la carrera de Ingenieria Electromecanica sea del conocimiento de la Coordinacion Institucional.Entrega de PAT, Reportes mensuales,Lista de Tutorados, Lista de Acreditados, Anexo #14
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Concentrado de reportes mensuales . | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Entrega de reporte mensual septiembre | [5 empty] | 2022-09-28
Lista de Tutorados/tutoradas | [5 empty] | 2022-09-28
Entrega del Programa de Accion Tutorial | [5 empty] | 2022-09-28
Observaciones
M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE TUTORIAS).
Objetivo
Coordinar con eficacia el proyecto institucional de Tutorias de Ingenieria Electromecanica .
Meta
Lograr que la informacion proporcionada por los tutores/tutoras de la carrera de Ingenieria Electromecanica sea del conocimiento de la Coordinacion Institucional.Entrega de PAT, Reportes mensuales,Lista de Tutorados, Lista de Acreditados, Anexo #14
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Concentrado de reportes mensuales . |  | 05/09/2022 al 06/01/2023 |  | Reportes Mensuales |  | 33%
Entrega de reporte mensual septiembre |  | 2022-09-28 |  | Reporte Mensual |  | 100%
Lista de tutorados/tutoradas |  | 2022-09-28 |  | Lista |  | 100%
Entrega del programa de Accion Tutorial |  | 2022-09-28 |  | PAT |  | 100%
Observaciones
M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO |  | M.I.I. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE TUTORIAS).
Objetivo
Coordinar con eficacia el proyecto institucional de Tutorias de Ingenieria Electromecanica .
Meta
Lograr que la informacion proporcionada por los tutores/tutoras de la carrera de Ingenieria Electromecanica sea del conocimiento de la Coordinacion Institucional.Entrega de PAT, Reportes mensuales,Lista de Tutorados, Lista de Acreditados, Anexo #14
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Concentrado de reportes mensuales . |  | 05/09/2022 al 06/01/2023 |  | Reportes Mensuales |  | 66%
Entrega de reporte mensual Octubre |  | 2022-10-28 |  | Reporte Mensual |  | 100%
Observaciones
M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE TUTORIAS).
Objetivo
Coordinar con eficacia el proyecto institucional de Tutorias de Ingenieria Electromecanica .
Meta
Lograr que la informacion proporcionada por los tutores/tutoras de la carrera de Ingenieria Electromecanica sea del conocimiento de la Coordinacion Institucional.Entrega de PAT, Reportes mensuales,Lista de Tutorados, Lista de Acreditados, Anexo #14
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)