## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ANÁLISIS EMPRESAS DE LA REGIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN DUAL)
Objetivo
Documentar el proceso de educación Dual del TecNM, mediante la investigación documental o de campo, para presentar la investigación al Jefe de la División de Ingeniería electromecánica.
Meta
1 Manual de Educación Dual del TecNM 1 Concentrado de documentos implementados en IT´s en Educación Dual 1 Lista de empresas de la región de los Tuxtlas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigar en la red el proceso del MDE | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Realizar la lectura del documento oficial del MDE | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Investigar en la red ejemplos del seguimiento del MDE | [5 empty] | 05/09/2022-30/11/2022
Gestionar con el Depto de Gestión Tecnologica y Vinculación el listado de Empresas de la Región | [5 empty] | 2022-11-18
Iniciar y concluir el concentrado de lo investigado | [5 empty] | 21/11/2022-12/12/2022
Realizar informe al Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica | [5 empty] | 2023-01-06
Observaciones
M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO |  | M.I.I. ESTEBAN DOMÍNGUEZ FISCAL |  |  | M.C.J.Y.S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ing. en Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ANÁLISIS EMPRESAS DE LA REGIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN DUAL)
Objetivo
Documentar el proceso de educación Dual del TecNM, mediante la investigación documental o de campo, para presentar la investigación al Jefe de la División de Ingeniería electromecánica.
Meta
1 Manual de Educación Dual del TecNM 1 Concentrado de documentos implementados en IT´s en Educación Dual 1 Lista de empresas de la región de los Tuxtlas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la red el proceso del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Manual TecNM-MED |  | 100%
Realizar la lectura del documento oficial del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | PDF-Páginas leidas |  | 33%
Investigar en la red ejemplos del seguimiento del MDE |  | 05/09/2022-30/11/2022 |  | PDF-Ejemplo |  | 33%
Gestionar con el Depto de Gestión Tecnologica y Vinculación el listado de Empresas de la Región |  | 2022-11-18 |  | Oficio emitido |  | 0%
Iniciar y concluir el concentrado de lo investigado |  | 21/11/2022-12/12/2022 |  | Documento-Concentrado |  | 0%
Realizar informe al Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica |  | 2023-01-06 |  | Documento-Presentado |  | 0%
Observaciones
|  | M.I.I. ESTEBAN DOMÍNGUEZ FISCAL |  |  | M.C.J.Y.S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO |  | Jefe de División de Ing. Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ANÁLISIS EMPRESAS DE LA REGIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN DUAL)
Objetivo
Documentar el proceso de educación Dual del TecNM, mediante la investigación documental o de campo, para presentar la investigación al Jefe de la División de Ingeniería electromecánica.
Meta
1 Manual de Educación Dual del TecNM 1 Concentrado de documentos implementados en IT´s en Educación Dual 1 Lista de empresas de la región de los Tuxtlas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la red el proceso del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Manual TecNM-MED |  | 100%
Realizar la lectura del documento oficial del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | PDF-Páginas leidas |  | 70%
Investigar en la red ejemplos del seguimiento del MDE |  | 05/09/2022-30/11/2022 |  | PDF-Ejemplo |  | 70%
Gestionar con el Depto de Gestión Tecnologica y Vinculación el listado de Empresas de la Región |  | 2022-11-18 |  | Oficio emitido |  | 0%
Iniciar y concluir el concentrado de lo investigado |  | 21/11/2022-12/12/2022 |  | Documento-Concentrado |  | 0%
Realizar informe al Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica |  | 2023-01-06 |  | Documento-Presentado |  | 0%
Observaciones
|  | M.I.I. ESTEBAN DOMÍNGUEZ FISCAL |  |  | M.C.J.Y.S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO |  | Jefe de División de Ing. Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (ANÁLISIS EMPRESAS DE LA REGIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN DUAL)
Objetivo
Documentar el proceso de educación Dual del TecNM, mediante la investigación documental o de campo, para presentar la investigación al Jefe de la División de Ingeniería electromecánica.
Meta
1 Manual de Educación Dual del TecNM 1 Concentrado de documentos implementados en IT´s en Educación Dual 1 Lista de empresas de la región de los Tuxtlas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Investigar en la red el proceso del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | Manual TecNM-MED |  | 100%
Realizar la lectura del documento oficial del MDE |  | 05/09/2022-06/01/2023 |  | PDF-Páginas leidas |  | 100%
Investigar en la red ejemplos del seguimiento del MDE |  | 05/09/2022-30/11/2022 |  | PDF-Ejemplo |  | 100%
Gestionar con el Depto de Gestión Tecnologica y Vinculación el listado de Empresas de la Región |  | 2022-11-18 |  | Oficio emitido |  | 100%
Iniciar y concluir el concentrado de lo investigado |  | 21/11/2022-12/12/2022 |  | Documento-Concentrado |  | 100%
Realizar informe al Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica |  | 2023-01-06 |  | Documento-Presentado |  | 100%
Observaciones
|  | M.I.I. ESTEBAN DOMÍNGUEZ FISCAL |  |  | M.C.J.Y.S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.I.I. JUAN CARLOS CÁRDENAS TUFIÑO |  | Jefe de División de Ing. Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.