## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. LORENA PALMA CRUZ
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración del PAT | [5 empty] | 2022-09-05
Dar seguimiento al expediente de tutorados | [5 empty] | 05/09/2022-16/01/2023
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT | [5 empty] | 05/09/2022-16/01/2023
Entrega del reporte mensual a la coordinación de tutoría de ingeniería mecatrónica | [5 empty] | 05/09/2022-16/01/2023
Elaboración y entrega del formato de seguimiento a la trayectoria académica | [5 empty] | 1/11/2022-30/11/2022
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2023-01-10
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor | [5 empty] | 2023-01-10
Observaciones
ING. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | ING. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del PAT |  | 2022-09-05 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Dar seguimiento al expediente de tutorados |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Expediente virtual |  | 33%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Fotografía digital compartida en DRIVE |  | 33%
Entrega del reporte mensual a la coordinación de tutoría de ingeniería mecatrónica |  | 2022-09-30 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 33%
Elaboración y entrega del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 1/11/2022-30/11/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Observaciones
ING. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del PAT |  | 2022-09-05 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Dar seguimiento al expediente de tutorados |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Expediente virtual |  | 66%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Fotografía digital compartida en DRIVE |  | 66%
Entrega del reporte mensual a la coordinación de tutoría de ingeniería mecatrónica |  |  |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Elaboración y entrega del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 1/11/2022-30/11/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 66%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 0%
Observaciones
ING. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING. LORENA PALMA CRUZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del PAT |  | 2022-09-05 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Dar seguimiento al expediente de tutorados |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Expediente virtual |  | 100%
Dar seguimiento a las actividades programadas en el PAT |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Fotografía digital compartida en DRIVE |  | 100%
Entrega del reporte mensual a la coordinación de tutoría de ingeniería mecatrónica |  |  |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Elaboración y entrega del formato de seguimiento a la trayectoria académica |  | 1/11/2022-30/11/2022 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Dar seguimiento al formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Elaboración del reporte final, lista de acreditados y reporte semestral del tutor |  | 2023-01-10 |  | Archivo compartido en DRIVE |  | 100%
Observaciones
ING. LORENA PALMA CRUZ |  | ING. VICTOR PALMA CRUZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)