## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA VINCULACION (MODULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
El perfil Profesional de la especialidad le permite al estudiante una formación integral para desarrollar investigación y aplicación de la misma que conduzca a la solución de problemas a través de un proceso que involucre el análisis, evaluación de oportunidades e innovación a los sistemas de comercialización y producción de las empresas para que sus productos estén acordes a las necesidades del mercado global así como de los consumidores finales.
Meta
(1) Entrevista a empleadores (2) Resultado del análisis de la retícula (7) propuestas para el nuevo modulo de especialidado
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Análisis de la retícula curricular agosto2020-agosto2023 | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Detección de necesidades de formación académica por parte de los egresados mediante de pláticas con empleadores de la región de los Tuxtlas. | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Análisis de materias para atender las necesidades del próximo módulo de especialidad | [5 empty] | 05/09/2022-06/01/2023
Observaciones
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA VINCULACION (MODULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
El perfil Profesional de la especialidad le permite al estudiante una formación integral para desarrollar investigación y aplicación de la misma que conduzca a la solución de problemas a través de un proceso que involucre el análisis, evaluación de oportunidades e innovación a los sistemas de comercialización y producción de las empresas para que sus productos estén acordes a las necesidades del mercado global así como de los consumidores finales.
Meta
(1) Entrevista a empleadores (2) Resultado del análisis de la retícula (7) propuestas para el nuevo modulo de especialidado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Análisis de la retícula curricular agosto2020-agosto2023 |  | del 5/09/22 al 06/01/23 |  | Copia de la retícula vigente |  | 33%
Detección de necesidades de formación académica por parte de los egresados mediante de pláticas con empleadores de la región de los Tuxtlas. (Videollamada realizada con los evaluadores del organismo certificador Caceca.) |  | del 5/09/22 al 21/10/23 |  | Selección y análisis de los empleadores que participaran en las pláticas y entrevistas. |  | 33%
Análisis de materias para atender las necesidades del próximo módulo de especialidad |  | 05/09/2022-21/10/2022 |  | Análisis de posibles materias que integraran el próximo modulo |  | 33%
|  |  |  | - |  | -
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA VINCULACION (MODULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
El perfil Profesional de la especialidad le permite al estudiante una formación integral para desarrollar investigación y aplicación de la misma que conduzca a la solución de problemas a través de un proceso que involucre el análisis, evaluación de oportunidades e innovación a los sistemas de comercialización y producción de las empresas para que sus productos estén acordes a las necesidades del mercado global así como de los consumidores finales.
Meta
(1) Entrevista a empleadores (2) Resultado del análisis de la retícula (7) propuestas para el nuevo modulo de especialidado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Análisis de la retícula curricular agosto2020-agosto2023 |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Copia de la retícula vigente |  | 66%
Detección de necesidades de formación académica por parte de los egresados mediante de pláticas con empleadores de la región de los Tuxtlas. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Archivo de la videollamda |  | 66%
Análisis de materias para atender las necesidades del próximo módulo de especialidad |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Análisis de posibles materias que integraran el próximo modulo |  | 66%
0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
El perfil Profesional de la especialidad le permite al estudiante una formación integral para desarrollar investigación y aplicación de la misma que conduzca a la solución de problemas a través de un proceso que involucre el análisis, evaluación de oportunidades e innovación a los sistemas de comercialización y producción de las empresas para que sus productos estén acordes a las necesidades del mercado global así como de los consumidores finales.
Meta
(1) Entrevista a empleadores (2) Resultado del análisis de la retícula (7) propuestas para el nuevo modulo de especialidado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Análisis de la retícula curricular agosto2020-agosto2023 |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Copia de la retícula vigente |  | 100%
Detección de necesidades de formación académica por parte de los egresados mediante de pláticas con empleadores de la región de los Tuxtlas. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Selección y análisis de los empleadores que participaran en las pláticas y entrevistas. |  | 100%
Análisis de materias para atender las necesidades del próximo módulo de especialidad |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Análisis de posibles materias que integraran el próximo modulo |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. MANUEL DE JESUS CANO BUSTAMANTE |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)