## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
|  |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COLABORADOR ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN)
Objetivo
Realizar procesos de capacitación, evaluación, dictaminación y actividades propias de la entidad, con la finalidad de coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los candidatos que lo soliciten
Meta
1.- Impartir cursos de inducción y/o alineación de los diversos Estándares de competencia laboral de la ECET. 2.- Evaluar a los candidatos que soliciten a la ECET procesos de Evaluación en alguno de los Estándares de competencia laboral, que la ECET oferta. 3.- Participar en los procesos de dictaminación que la ECET realiza, derivado de los procesos de evaluación realizados con algún candidato. 4.- Colaborar con la ECET en las actividades extraordinarias (coordinación de cursos, ejercicios prácticos, revisión de evidencias, elaboración de material).)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de las evidencias de los EC 0076, 00217, 0301 del personal que colaborará en el Centro Evaluador del Itvalletla de la ciudad de Oaxaca. | [5 empty] | 05/09/2022-31/10/2022
Realizar procesos de evaluación de los estándares 0076, 00217, 0301 en el Itvalletla. | [5 empty] | 01/11/2022-30/11/2022
Observaciones
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COLABORADOR ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN)
Objetivo
Realizar procesos de capacitación, evaluación, dictaminación y actividades propias de la entidad, con la finalidad de coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los candidatos que lo soliciten
Meta
1.- Impartir cursos de inducción y/o alineación de los diversos Estándares de competencia laboral de la ECET. 2.- Evaluar a los candidatos que soliciten a la ECET procesos de Evaluación en alguno de los Estándares de competencia laboral, que la ECET oferta. 3.- Participar en los procesos de dictaminación que la ECET realiza, derivado de los procesos de evaluación realizados con algún candidato. 4.- Colaborar con la ECET en las actividades extraordinarias (coordinación de cursos, ejercicios prácticos, revisión de evidencias, elaboración de material).)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las evidencias de los EC 0076, 00217, 0301 del personal que colaborará en el Centro Evaluador del Itvalletla de la ciudad de Oaxaca. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Capturas de Pantalla de archivos revisados |  | 75%
Realizar procesos de evaluación de los estándares 0076, 00217, 0301 en el Itvalletla. |  | 05/09/22 al 21/10/2022 |  | Fotos |  | 0%
Observaciones
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COLABORADOR ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN)
Objetivo
Realizar procesos de capacitación, evaluación, dictaminación y actividades propias de la entidad, con la finalidad de coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los candidatos que lo soliciten
Meta
1.- Impartir cursos de inducción y/o alineación de los diversos Estándares de competencia laboral de la ECET. 2.- Evaluar a los candidatos que soliciten a la ECET procesos de Evaluación en alguno de los Estándares de competencia laboral, que la ECET oferta. 3.- Participar en los procesos de dictaminación que la ECET realiza, derivado de los procesos de evaluación realizados con algún candidato. 4.- Colaborar con la ECET en las actividades extraordinarias (coordinación de cursos, ejercicios prácticos, revisión de evidencias, elaboración de material).)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las evidencias de los EC 0076, 00217, 0301 del personal que colaborará en el Centro Evaluador del Itvalletla de la ciudad de Oaxaca. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Capturas de Pantalla de archivos revisados |  | 100%
Realizar procesos de evaluación de los estándares 0076, 00217, 0301 en el Itvalletla. |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Fotos |  | 0%
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | M.C. Roberto Valencia Benítez
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 22- ENE 23
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN (COLABORADOR ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN)
Objetivo
Realizar procesos de capacitación, evaluación, dictaminación y actividades propias de la entidad, con la finalidad de coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los candidatos que lo soliciten
Meta
1.- Impartir cursos de inducción y/o alineación de los diversos Estándares de competencia laboral de la ECET. 2.- Evaluar a los candidatos que soliciten a la ECET procesos de Evaluación en alguno de los Estándares de competencia laboral, que la ECET oferta. 3.- Participar en los procesos de dictaminación que la ECET realiza, derivado de los procesos de evaluación realizados con algún candidato. 4.- Colaborar con la ECET en las actividades extraordinarias (coordinación de cursos, ejercicios prácticos, revisión de evidencias, elaboración de material).)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de las evidencias de los EC 0076, 00217, 0301 del personal que colaborará en el Centro Evaluador del Itvalletla de la ciudad de Oaxaca. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Capturas de Pantalla de archivos revisados |  | 100%
Realizar procesos de evaluación de los estándares 0076, 00217, 0301 en el Itvalletla. |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Fotos |  | 100%
Observaciones
|  | M.I.I. Esteban Domínguez Fiscal |  |  | MCJyS Ofelia Enríquez Ordaz
M.C. Roberto Valencia Benítez |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.